## Sheet3 (3)
附件2：
栾川县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 |  | 总投资 | [7 empty] | 责任单位 | 责任人 | 绩效目标 | 时间进度 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 总计 | 财政投资 | [5 empty] | 自筹
|  | （建设任务） | 乡（镇） | 村 |  | 合计 | 中央资金 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 上年结转 |  |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 |  |  |  |  | 41200 | 41200 | 22639.76 | 10030.24 | 2769 | 5200 | 561 | 0
第一批整合资金项目 |  |  |  |  | 17391.94
一、基础设施类
1 | 庙子镇河南村桥梁、涵洞项目 | 建设桥一座长13米宽8米；涵洞一座，直径1米，长30米 | 庙子镇 | 河南村 | 52.8 | 52.8 |  |  |  |  | 52.8 |  | 国土局 | 刘宝成 | 解决当地800余口群众出行问题。 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
2 | 庙子镇龙潭村堰坝、道路项目 | 堰坝长120米，均高4米；道路2条，宽3米，共长459米 | 庙子镇 | 龙潭村 | 37.4 | 37.4 |  |  |  |  | 37.4 |  | 国土局 | 刘宝成 | 堰坝保护道路100米，道路解决700口人出行问题。 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
3 | 庙子镇杨树底村道路项目 | 一条长1263米宽3米；一条长176米，宽2.5米 | 庙子镇 | 杨树底村 | 52.05 | 52.05 | 16 |  |  |  | 36.05 |  | 国土局 | 刘宝成 | 解决1000余口当地群众出行问题。 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
4 | 庙子镇黄柏村堰坝、公厕项目 | 堰坝长67米（长40米，高9.158米；长27米，高6.738米）；公厕一座120㎡ | 庙子镇 | 黄柏村 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | [5 empty] | 国土局 | 刘宝成 | 堰坝保护广场，广场硬化解决1050口干群文娱活动。 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
5 | 三川镇柳子村堰坝、道路项目 | 堰坝长496米米高3.39米；道路长482米宽3.5米 | 三川镇 | 柳子村 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | [5 empty] | 国土局 | 刘宝成 | 道路解决柳子村78户，247口人出行问题；堰坝保护耕地100余亩。 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
6 | 秋扒乡秋扒村拦水坝、排水渠、道路项目 | 排水渠DN500砼管605米；拦水坝一座长39米，高1米；铺设道路190米长3米宽；修复道路73米 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | [5 empty] | 国土局 | 刘宝成 | 拦水坝解决270口群众吃水问题，排水暗渠解决1200口人出行问题，300米道路解决90口人出行问题。 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
7 | 陶湾镇西沟村公厕、排水项目 | PVC波纹管DN300长120米，公厕一座面积58平方米 | 陶湾镇 | 西沟村 | 20.32 | 20.32 | 12.57 |  |  |  | 7.75 |  | 国土局 | 刘宝成 | 改善100户400余名群众生活环境问题 |  | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31
8 | 狮子庙镇南沟门村S322线南沟门桥24米 | 拆除重建 | 狮子庙镇 | 南沟门村 | 52 | 52 |  |  |  |  | 52 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1927人出行问题 |  | 2018-04-05 | 2018-06-01 | 2018-08-31
9 | 庙子镇龙潭村C166龙潭村-龙潭里沟2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 庙子镇 | 龙潭村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1263人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
10 | 三川镇火神庙村C220火神庙三岔口-南沟脑2.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 三川镇 | 火神庙村 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2252人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
11 | 叫河镇牛栾沟村C225牛栾沟村-牛栾沟脑2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 叫河镇 | 牛栾沟村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善867人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
12 | 狮子庙镇孤山村C230孤山村-山前村岭台组2.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 孤山村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善822人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
13 | 狮子庙镇红庄村C247红庄村委门口-山前村道1.027公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 红庄村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1260人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
14 | 潭头镇拨云岭村C321拨云岭桥头-老村部1.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 潭头镇 | 拨云岭村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善398人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
15 | 白土镇槲树庙村C332白崇线-桦树岭1.015公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 白土镇 | 槲树庙村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善853人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
16 | 白土镇槲树庙村C333槲树庙村村部-杨岭1.24公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 白土镇 | 槲树庙村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善853人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
17 | 合峪镇钓鱼台村C519东场-庄科1.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇 | 钓鱼台村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1012人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
18 | 合峪镇庙湾村C557燕子坡-庙湾大桥头2.119公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇 | 庙湾村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2157人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
19 | 秋扒乡白岩寺村C693白岩寺村头-前岭0.616公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善766人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
20 | 潭头镇张村村C617 张村村道边-贾家凹2.533公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 潭头镇 | 张村村 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1434人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
21 | 秋扒乡白岩寺村C697白岩寺村头-西坡3.607公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善766人出行问题 |  | 2018-02-15 | 20018年3月30日 | 2018-04-15
22 | 白土镇白土村C748白土岭-上坡1.015公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 白土镇 | 白土村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善962人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
23 | 三川镇祖师庙村C806大胡树村-三岔2.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 三川镇 | 祖师庙村 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2109人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
24 | 石庙镇观星村C932北坡口-北坡1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 石庙镇 | 观星村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2176人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
25 | 石庙镇观星村C933观星楼-青岗坪2.3公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 石庙镇 | 观星村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2176人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
26 | 石庙镇观星村C934河东-重阳沟1.1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 石庙镇 | 观星村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2176人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
27 | 石庙镇观星村C950栗坪口-栗坪村头0.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 石庙镇 | 观星村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2176人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
28 | 赤土店镇竹园村C972栾新路口-采石场1.3公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 赤土店镇 | 竹园村 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2794人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
29 | 赤土店镇竹园村C973栾新路口-赵家门1.5公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 赤土店镇 | 竹园村 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2794人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
30 | 叫河镇栗树沟村栗树沟口至陈家庄4.7公里道路 | 路基、路面 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 61 | 61 |  |  |  |  | 61 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
31 | 庙子镇山湾村三合沟门至山湾村后凹3公里道路 | 路基、路面 | 庙子镇 | 山湾村 | 39 | 39 |  |  |  |  | 39 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善371人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
32 | 庙子镇黄柏村三合沟门至黄柏村4公里道路 | 路基、路面 | 庙子镇 | 黄柏村 | 52 | 52 |  |  |  |  | 52 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善948人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
33 | 白土镇白土村康山路口至阴坡组1.1公里道路 | 路基、路面 | 白土镇 | 白土村 | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善962人出行问题 |  | 2018-02-15 | 20018年3月30日 | 2018-04-15
34 | 栾川乡百炉村百炉村部至炉院沟仁家庄3.1公里道路 | 路基、路面 | 栾川乡 | 百炉村 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1574人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
35 | 庙子镇桃园村桃园村田沟口至田沟脑1.6公里道路 | 路基、路面 | 庙子镇 | 桃园村 | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1010人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
36 | 狮子庙镇瓮峪村狮子庙瓮峪村松树沟1公里道路 | 路基、路面 | 狮子庙镇 | 瓮峪村 | 13 | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1076人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
37 | 重渡沟管委会仓房村仓房村小甘涧2公里道路 | 路基、路面 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善645人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
38 | 重渡沟管委会四秋村四秋路口至石幢沟三岔路口2.2公里道路 | 路基、路面 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 29 | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善875人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
39 | 石庙镇观星村河东至重阳沟1.1公里道路 | 路基、路面 | 石庙镇 | 观星村 | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2176人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
40 | 重渡沟管委会仓房村重渡沟口至天桥口3.1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 47 | 47 |  |  | 18 |  | 29 |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善645人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
41 | 重渡沟管委会仓房村卢潭路至仓房村1.599公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善645人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
42 | 重渡沟磨湾村潭卢线至磨湾村1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1088人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
43 | 三川镇小红村小红至小红沟脑2.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 三川镇 | 小红村 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2102人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
44 | 叫河牛栾沟村、牛栾村牛栾沟村至牛栾沟脑1.5公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 叫河镇 | 牛栾村、牛栾沟村 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善3436人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
45 | 合峪镇庙湾村、重渡沟管委会北乡村庙湾至北乡14.9公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇、重渡沟管委会 | 合峪镇庙湾村、重渡沟管委会北乡村 | 138.6 | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2665人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
46 | 狮子庙孤山村孤山村至上凹1.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 孤山村 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善822人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
47 | 狮子庙罗村旧祖路边至东坡村头1.1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 罗村 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1966人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
48 | 狮子庙罗村圪辽沟口至圪辽沟脑2.1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 罗村 | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1966人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
49 | 狮子庙镇许沟村西许沟至东许沟2.4公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1040人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
50 | 重渡沟管委会新南村桥头至草坪1.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
51 | 重渡沟管委会新南村卢潭路边至羊蹄沟0.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
52 | 重渡沟管委会新南村卢潭路边至摩天岭0.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
53 | 重渡沟管委会新南村卢潭路边至西洼小学1.9公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
54 | 重渡沟磨湾村桥头至王院1.9公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1088人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
55 | 重渡沟磨湾村磨湾村道桥头至台上0.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1088人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
56 | 重渡沟四秋村村道桥头至王长沟1.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善875人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
57 | 重渡沟四秋村毛沟口至毛沟1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善875人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
58 | 重渡沟北乡村村部至卢潭路边0.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 北乡村 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善508人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
59 | 重渡沟北乡村庙子北乡村道至商沟0.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 北乡村 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善508人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
60 | 秋扒乡雁坎村雁坎路口至瓦沟口1.4公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 秋扒乡 | 雁坎村 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1959人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
61 | 狮子庙镇瓮峪村红光村小学老凉沟口至老凉沟1.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 瓮峪村 | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1076人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
62 | 狮子庙朱家坪村伊卢线至朱沟岭组1.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 朱家坪村 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1163人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
63 | 三川镇柳子村晒布沟口至高家庄1.5公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 三川镇 | 柳子村 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2626人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
64 | 三川镇龙脖村干沟口至雷家庄2.5公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 三川镇 | 龙脖村 | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2687人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
65 | 陶湾镇张盘村张盘村窑峪沟口至梁庄2.5公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 陶湾镇 | 张盘村 | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善3247人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
66 | 合峪镇杨山村杨山村部至仝庄2.4公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇 | 杨山村 | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善446人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
67 | 合峪镇庙湾村庙湾路口至刘扒沟脑3.3公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇 | 庙湾村 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2157人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
68 | 重渡沟新南村村部至和尚印3.7公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 41 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
69 | 狮子庙镇朱家坪村朱家坪村配电室旁至东半坡组1.1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 狮子庙镇 | 朱家坪村 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1163人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
70 | 赤土店至秋扒雁坎（秋扒段）15.8公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 秋扒乡 | 鸭石村、雁坎村 | 237 | 237 |  |  | 237 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善3661人出行问题 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
71 | 百炉村黑沟口至火神庙1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 栾川乡 | 百炉村 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1574人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
72 | 百炉村部至炉院沟任家庄3.1公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 栾川乡 | 百炉村 | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1574人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
73 | 秋扒村关平沟口至前岭3.2公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善3340人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
74 | 秋扒村街头至白漫岭6.4公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善3340人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
75 | 西沟村火神庙至小蛮子沟口0.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 陶湾镇 | 西沟村 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善945人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
76 | 西沟村至菜里沟2.4公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 陶湾镇 | 西沟村 | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善945人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
77 | 庙湾至官庄6.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇 | 庙湾村 | 99 | 99 |  |  | 99 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善2157人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
78 | 砚台村国道边311至上村3.6公里道路 | 贫困村通村道路配套设施 | 合峪镇 | 砚台村 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善684人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
79 | 秋扒乡秋扒至小河4公里道路 | 路基、路面 | 秋扒乡 | 秋扒村、小河村 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善3673人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
80 | 陶湾镇庙底至三合7.8公里道路 | 路基、路面 | 陶湾镇 | 三合村 | 101.4 | 101.4 |  |  | 101.4 |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1302人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-15
81 | 陶湾镇石张线至吃水沟公路改建工程 | 全长3.5千米，路基宽7.5米、路面宽6.5米，水泥混凝土路面 | 陶湾镇 | 协心村 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  |  | 陶湾镇人民政府 | 段红伟 | 解决1700余人的出行问题 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-08-31
82 | 潭头镇大王庙村堰坝道路建设及污水管网改建工程 | 浆砌堰950米，平均高4米，新建3.5米宽，混凝土路1200米、铺设混凝土排污管主管700米、支管700米，砌筑检查井 | 潭头镇 | 大王庙村 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  |  | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 保护贫困村道路，方便2000人出行和污水排放 |  | 2018-03-10 | 2018-06-30 | 2018-08-31
83 | 潭头镇马家沟至胡家村公路改建工程 | 全长5.08公里，路基宽5.5米、路面宽4.5米，水泥混凝土路面 | 潭头镇 | 胡家村 | 77 | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 解决679人口出行难问题 |  | 2018-03-10 | 2018-06-30 | 2018-08-31
84 | 狮子庙镇南沟门公厕建设 | 新建公厕一处 | 狮子庙镇 | 南沟门 | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |  | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 改善南沟门村560户1900余人居住生活条件 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
85 | 狮子庙镇朱家坪村道路改造 | 道路全长0.65公里、宽4.5米 | 狮子庙镇 | 朱家坪 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  |  |  |  | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 解决朱家坪村390余户1400余人出行问题 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
86 | 狮子庙镇罗村冷水沟道路及绿化 | 道路修建及绿化150余平方米 | 狮子庙镇 | 罗村 | 4.6 | 4.6 |  | 4.6 |  |  |  |  | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 解决罗村村700余户2500余人出行问题并改善居住生活条件 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
87 | 重渡沟管委会庙北线至杨沟门道路 | 长1.7公里，路基宽5.5米，路面4.5米 | 重渡沟管委会 | 北乡村 | 7.34 | 7.34 |  | 7.34 |  |  |  |  | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 方便全村129户524人出行 |  | 2018-02-25 | 2018-03-25 | 2018-03-31
88 | 冷水镇东增河堰坝工程 | M7.5水泥浆砌堰1373米，宽1.35米，总方量4215.04立方米，河道清淤及渣土总放量4600立方米 | 冷水镇 | 东增河村 | 125.49 | 125.49 |  | 125.49 |  |  |  |  | 冷水镇人民政府 | 石建伟 | 保护220余亩农田 |  | 2018-03-25 | 2018-05-30 | 2018-06-20
89 | 冷水镇西增河堰坝工程 | M7.5水泥浆砌堰880米，宽2.1米，高2.8米，总方量5174.4立方米 | 冷水镇 | 西增河村 | 152.42 | 152.42 |  | 152.42 |  |  |  |  | 冷水镇人民政府 | 石建伟 | 保护150余亩农田 |  | 2018-03-15 | 2018-06-10 | 2018-06-20
90 | 庙子镇龙潭村道路修补 | 路基宽9米，路面宽7米，全长2100米 | 庙子镇 | 龙潭村 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决龙潭村1000余人出行问题 |  | 2018-03-15 | 2018-05-31 | 2018年6月30日前
91 | 庙子镇三合沟门至山湾后凹道路 | 路基宽7.5米，路面宽6.5米，全长2925米 | 庙子镇 | 山湾村 | 229.2 | 229.2 |  | 92.2 | 137 |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决山湾村400余人出行问题 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-03-25 | 2018年6月30日前
92 | 庙子镇龙王幢河东路口至金牛岭湖大坝 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，全长2820米 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 39.2 | 39.2 |  | 39.2 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决金牛岭组200余人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-25 | 2018年6月30日前
93 | 庙子镇龙王幢大窄峪公路 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，全长1400米 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决大窄峪100余人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-25 | 2018年6月30日前
94 | 庙子镇龙王幢小窄峪公路 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，全长1215米 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决小窄峪70余人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-25 | 2018年6月30日前
95 | 庙子镇三合沟门至黄柏道路 | 路长3940米，600米宽5米，3340米5.5米宽 | 庙子镇 | 黄柏村 | 24.07 | 24.07 |  | 24.07 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决黄柏村900余人出行问题 |  | 2018-02-15 | 2018-03-25 | 2018年6月30日前
96 | 大坪林场张河庙林区道路硬化项目 | 长0.7千米，铺设商砼水泥路面（包括路肩、路基、路面处理等），宽3.5米，厚20厘米 | 相关乡镇 | 相关村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 林业局 | 谢红伟 | 改善张合庙林区及潭头镇大坪村椒园组群众出行问题 |  | 2018-04-10 | 2018年4月30日前 | 2018年5月20日前
97 | 老君山林场伊源林区护林房修复和道路维修项目 | 护林房房顶加盖塑钢瓦180平方米；更换门14个、窗户16个；配置电路、照明设备若干；室内粉刷。对长3千米，宽3.5米砂石路面进行维修。 | 相关乡镇 | 相关村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 林业局 | 谢红伟 | 改善老君山林场伊源林区的管护条件 |  | 2018-04-10 | 2018年7月31日前 | 2018年8月31日前
98 | 龙峪湾林场林子口林区老界岭护林房工程建设项目 | 建筑面积43平方米，机构为砖混单层坡屋顶 | 相关乡镇 | 相关村 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 林业局 | 谢红伟 | 改善龙峪湾林场林子口林区的管护条件 |  | 2018-04-20 | 2018年6月30日前 | 2018年7月20前
99 | 雁坎村上雁坎段河坝治理项目 | 堰坝长215余米，工程量1185立方 | 秋扒乡 | 雁坎村 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 秋扒乡人民政府 | 李向东 | 保护耕地20余亩，群众100余口 |  | 2018-03-25 | 2018-04-25 | 2018-04-30
101 | 庙子镇杨树底村组通户道路项目 | 杨树底村组水泥道路2400米、2.5米宽 | 庙子镇 | 杨树底村 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决村内群众出行问题 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
102 | 庙子镇河南村村庄绿化亮化项目 | 河南一组、二组民房墙体美化照白15000平方米；1.5公里村道路沿石翻修及古皂荚树文化亭一个，翼通桥入村处小型景观一处，石材桌椅五套 | 庙子镇 | 河南村 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 对村容村貌进行提升，惠及900余人 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
103 | 合峪镇杨沟门村整村推进项目 | 合峪镇杨沟门村整村推进项目 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
104 | 合峪镇酒店村整村推进项目 | 合峪镇酒店村整村推进项目 | 合峪镇 | 酒店村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
105 | 重渡沟管委会王坪村整村推进项目 | 重渡沟管委会王坪村整村推进项目 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
106 | 庙子镇上沟村整村推进项目 | 庙子镇上沟村整村推进项目 | 庙子镇 | 上沟村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 改善上沟村400余人生活设施条件 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
107 | 潭头镇阳庄村整村推进项目 | 潭头镇阳庄村整村推进项目 | 潭头镇 | 阳庄村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
108 | 潭头镇垢峪村整村推进项目 | 潭头镇垢峪村整村推进项目 | 潭头镇 | 垢峪村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
109 | 秋扒乡小河村整村推进项目 | 秋扒乡小河村整村推进项目 | 秋扒乡 | 小河村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
110 | 白土镇王梁沟村整村推进项目 | 白土镇王梁沟村整村推进项目 | 白土镇 | 王梁沟村 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
111 | 2017年整村推进项目 | 2017年整村推进项目 | 相关乡镇 | 相关村 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 扶贫办 | 张六锦 | 提升贫困村基础设施建设 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018-06-30
112 | 狮子庙镇王府沟村道路 | 4.5公里道路 | 狮子庙镇 | 王府沟村 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 解决贫困村群众出行，带动当地产业发展 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-06-20 | 2018-06-30
113 | 潭头镇“六改一增”项目 | 潭头镇“六改一增”项目 | 潭头镇 | 各相关村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 改善100户群众居住条件 |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 2018-06-30
114 | 合峪镇“六改一增”项目 | 合峪镇“六改一增”项目 | 合峪镇 | 18个行政村 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | 合峪镇人民政府 | 王亚东 | 改善420户群众居住条件 |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 2018-06-30
115 | 陶湾镇常湾村堰坝建设项目 | 建设638立方堰坝 | 陶湾镇 | 常湾村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 发改委 | 王景韬 | 保护贫困村道路及农田 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
116 | 陶湾镇三合村堰坝工程 | 三合村苇园组堰坝，南北两侧共780立方米 | 陶湾镇 | 三合村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 发改委 | 王景韬 | 保护贫困村道路及农田 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
117 | 狮子庙镇罗村简易桥建设项目 | 西沟组长35米，宽4.5米简易桥建设 | 狮子庙镇 | 罗村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 发改委 | 王景韬 | 解决罗村村700余户2500余人出行问题 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
118 | 部分贫困村生活污水管网及配套设施项目 | 污水管网及配套设施等 | 相关乡镇 | 相关村 | 640 | 640 |  |  | 640 |  |  |  | 环保局 | 高红彩 | 提升贫困村群众生活环境 | 2018年2月20日前 | 2018年4月26日前 | 2018-06-20 | 2018-06-30
119 | 洛栾快速通道至三道遛沟 | 修建2.049公里道路 | 庙子镇 | 杨树底村 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 交通局 | 谭建峰 | 解决贫困村群众出行问题 |  | 2018年2月15日前 | 2018-06-20 | 2018-06-30
120 | 北凹村至英雄村道路 | 修建3.7公里道路 | 庙子镇 | 相关村 | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 交通局 | 谭建峰 | 解决连接的三湾村、黄柏村两个贫困村人口出行问题 |  | 2018年2月15日前 | 2018-06-21 | 2018-06-30
121 | 秋扒乡雁坎村饮水工程 | 秋扒乡雁坎村饮水工程 | 秋扒乡 | 雁坎村 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口600人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
122 | 庙子镇黄柏村饮水工程 | 庙子镇黄柏村饮水工程 | 庙子镇 | 黄柏村 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口46人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
123 | 庙子镇桃园村饮水工程 | 庙子镇桃园村饮水工程 | 庙子镇 | 桃园村 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口63人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
124 | 白土镇歇脚店村饮水工程 | 白土镇歇脚店村饮水工程 | 白土镇 | 歇脚店村 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口40人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
125 | 陶湾镇张盘村饮水安全项目 | 陶湾镇张盘村饮水安全项目 | 陶湾镇 | 张盘村 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口50人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
126 | 陶湾镇西沟村饮水安全项目 | 陶湾镇西沟村饮水安全项目 | 陶湾镇 | 西沟村 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口60人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
127 | 重渡沟管委会四秋村堰坝项目 | 重渡沟管委会四秋村堰坝项目 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 可保护柳树组通路500米，保护下游耕地80余亩 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
128 | 狮子庙镇罗村村坪地组饮水安全项目 | 狮子庙镇罗村村坪地组饮水安全项目 | 狮子庙镇 | 罗村村 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益群众1000余人 |  | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2018年5月10日前
129 | 白土镇歇脚店村饮水工程 | 桥沟组、水桥洼组管网延伸。 | 白土镇 | 歇脚店村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口121人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
130 | 白土镇蔺沟村粉房组饮水工程 | 新建2个蓄水池，敷设管道3000米及其配套设施。 | 白土镇 | 蔺沟村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口105人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
131 | 狮子庙镇罗村饮水工程 | 水源截流工程4处，4座蓄水池，饮水管道16000米。 | 狮子庙镇 | 罗村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口56人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
132 | 狮子庙镇南沟门村饮水工程 | 主饮水管线支撑，保暖及支线建设。 | 狮子庙镇 | 南沟门村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口362人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
133 | 狮子庙镇王府沟水源建设工程 | 水源截流工程1处，饮水管道4000米。 | 狮子庙镇 | 王府沟村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口248人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
134 | 重渡沟管委会王坪村饮水改造工程 | 水源及管网改造。 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口162人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
135 | 重渡沟管委会新南村北庄组 | 管网延伸工程。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口12人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
136 | 重渡沟管委会磨湾村管网延伸工程 | 从管委会蓄水池向磨湾村台上组、上村组延伸管网1600米。 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口335人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
137 | 冷水镇东增河村提饮水工程 | 敷设管道5000米及配套设施。 | 冷水镇 | 东增河村 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口220人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
138 | 冷水镇西增河村饮水工程 | 新建2个蓄水池，敷设管道3500米。 | 冷水镇 | 西增河村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口58人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
139 | 三川镇柳子村旺夫沟、郭家沟饮水工程 | 新建蓄水池4个及配套设施。 | 三川镇 | 柳子村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口41人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
140 | 三川镇小红村6-12组饮水工程 | 新建2个30m3蓄水池，敷设管道3500米。 | 三川镇 | 小红村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口86人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
141 | 三川镇祖师庙村5组饮水工程 | 新建饮水井及配套管网 | 三川镇 | 祖师庙村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口83人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
142 | 潭头镇张村村饮水工程 | 新建深水井1眼，饮水管道1500米及配套设施。 | 潭头镇 | 张村村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口354人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
143 | 潭头镇胡家村饮水工程 | 新建1个蓄水池，敷设管道7000米，配套设施等。 | 潭头镇 | 胡家村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口102人 |  | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30
144 | 潭头镇大坪村、纸房村、大王庙村、阳庄村等村应急水源工程项目 | 新建截留坝、集水廊道、铺设饮水管道4500米。 | 潭头镇 | 大坪村、纸房村、大王庙村、阳庄村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口2365人 |  | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018年6月20日前
145 | 潭头大坪村大坪水库水源工程 | 水库维修并加固。 | 潭头镇 | 大坪村 | 450 | 450 | 450 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口2365人 | 2018年4月15日前 | 2018年5月10日前 | 2018年6月30日前 | 2018年7月30日前
146 | 叫河镇牛栾村饮水工程 | 机井整修、蓄水池1座，管道4280米及配套设施。 | 叫河镇 | 牛栾村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口35人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
147 | 叫河镇牛栾村小学饮水工程 | 建设蓄水池1个.敷设管道3500米。 | 叫河镇 | 牛栾村 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口30人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
148 | 合峪镇钓鱼台村石桂沟组饮水工程 | 新打深水井1眼，水泵、无塔供水器各一套，配套管网1000米，配套设施等。 | 合峪镇 | 钓鱼台村 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口25人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
149 | 合峪镇杨山村易地扶贫搬迁小区饮水工程 | 新打深水井2眼，水泵、无塔供水器各2套，管网3000米及配套设施等。 | 合峪镇 | 杨山村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口46人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
150 | 合峪镇酒店村饮水工程 | 管网延伸工程。 | 合峪镇 | 酒店村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口40人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
151 | 合峪镇杨沟门村饮水工程 | 六个组建设蓄水池6个、敷设管道9000米及附属配套设施等。 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口68人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
152 | 合峪镇康庄村饮水工程 | 新打深水井1眼，水泵、无塔供水器各1套，配套管网1200m，配套设施等。 | 合峪镇 | 康庄村 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口58人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
153 | 合峪镇庙湾村东湾组深水井 | 深水井一眼100m，配套供水设施。 | 合峪镇 | 庙湾村 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口52人 |  | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 2018-6-20前
154 | 陶湾镇唐家庄村饮水工程改造项目 | 建设蓄水池2个，敷设管道4600米。 | 陶湾镇 | 唐家庄村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口61人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
155 | 陶湾镇红庙村自来水建设项目 | 新建截流工程1处，蓄水池1座，敷设管道11500米，配套设施。 | 陶湾镇 | 红庙村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口61人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
156 | 陶湾镇常湾村管网延伸工程 | 镇区自来水管网延伸敷设管道长度1100米，配套设施。 | 陶湾镇 | 常湾村 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口15人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
157 | 庙子镇杨树底村五、六组饮水工程 | 两眼井及两处蓄水池，两套水泵，管道3700米，配套设施。 | 庙子镇 | 杨树底村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口41人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
158 | 庙子镇桃园村饮水工程 | 建设截流坝2处，饮水管道1700米，30m3蓄水池2个。 | 庙子镇 | 桃园村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口80人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
159 | 庙子镇上沟村饮水工程 | 新建蓄水池3座，敷设管道及配套设施。 | 庙子镇 | 上沟村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口63人 |  | 2018-03-06 | 2018年5月30日前 | 2018年6月30日前
160 | 秋扒乡秋扒村庙湾组自来水管网延伸工程 | 铺设φ50(PE100)管道4000米。 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口36人 |  | 2018-03-10 | 2018年5月30日前 | 2018年6月30日前
161 | 栾川乡双堂村饮水工程 | 新建蓄水池1座，铺设引水管道4000米，配套设施。 | 栾川乡 | 双堂村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口71人 |  | 2018年3月30日前 | 2018年5月30日前 | 2018年6月30日前
162 | 赤土店竹园村饮水工程 | 新建应急水源工程一处，敷设管道6000米，配套设施等。 | 赤土店镇 | 竹园村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口160人 |  | 2018年3月30日前 | 2018年5月30日前 | 2018年6月30日前
163 | 石庙镇龙潭村饮水工程 | 管网建设。 | 石庙镇 | 龙潭村 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口262人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
164 | 秋扒乡嶂峭村村部至西坡护地堰坝项目 | 浆砌护堰300米。 | 秋扒乡 | 嶂崤村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口125人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
165 | 叫河镇牛栾沟村农田堰坝工程 | 新建农田堰坝长370米。 | 叫河镇 | 牛栾村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口96人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
166 | 叫河镇栗树沟朱草沟组堰坝工程 | 新建堰坝长1500米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地175亩，受益群众200人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
167 | 叫河镇六中村堰坝工程 | 新建堰坝长1500米。 | 叫河镇 | 六中村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 30亩，受益群众116人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
168 | 叫河镇牛栾村河南组 | 新建堰坝800米。 | 叫河镇 | 牛栾村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地42亩，受益群众150人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
169 | 重渡沟管委会新南村堰坝 | 新建堰坝400米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 180 | 180 | 180 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地130亩，受益群众218人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
170 | 重渡沟管委会王坪村河面组堰坝 | 新建堰坝500米。 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地20亩，受益群众137人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
171 | 合峪镇酒店村堰坝工程 | 新建堰坝520米。 | 合峪镇 | 酒店村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地100亩 |  | 2018-03-14 | 2018年4月20日前 | 2018年6月30日前
172 | 三川镇祖师庙村5组堰坝工程 | 新建堰坝700米 | 三川镇 | 祖师庙村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地160亩，受益群众236人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
173 | 潭头镇胡家村河道堰坝工程 | 新建砼河道堰坝300米。 | 潭头镇 | 胡家村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地42 亩，受益群众 420人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
174 | 潭头镇纸房村花坪组堰坝工程 | 新建砼护岸380米。 | 潭头镇 | 纸房村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地30亩，受益群众520人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
175 | 潭头镇大王庙村文曲河治理工程 | 新建堰坝260米。 | 潭头镇 | 大王庙村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地20亩，受益群众1200人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
176 | 庙子镇东龙潭村堰坝工程 | 新建堰坝150米。 | 庙子镇 | 龙潭村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地50亩，受益群众55人 |  | 2018-03-14 | 2018年4月20日前 | 2018年6月30日前
177 | 陶湾镇常湾村东头组、西头堰坝工程 | 组新建堰坝135米。 | 陶湾镇 | 常湾村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地120亩 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
178 | 陶湾镇唐家庄村吴家沟口、唐家庄组堰坝工程 | 新建堰坝245米。 | 陶湾镇 | 唐家庄村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益群众370人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
179 | 陶湾镇三合村堰坝工程 | 新建堰坝500米。 | 陶湾镇 | 三合村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益群众475人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
180 | 陶湾镇张盘村小学段堰坝工程 | 新建堰坝300米。 | 陶湾镇 | 张盘村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益群众及学生800人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
181 | 秋扒乡秋扒村上村组截流坝工程 | 新建截流坝及配套设施。 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 灌溉农田180亩 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
182 | 秋扒乡雁坎村河西、前门、粉房组堰坝工程 | 新建堰坝380米。 | 秋扒乡 | 雁坎村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地200亩，受益群众600人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
183 | 冷水镇东增河村堰坝工程 | 新建堰坝2000米，拆除毁坏暗渠300米。 | 冷水镇 | 东增河村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地140亩，受益群众390人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
184 | 冷水镇西增河村堰坝工程 | 新建堰坝1000米。 | 冷水镇 | 西增河村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地130亩，受益群众234人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
185 | 赤土店镇竹园村西一组堰坝工程 | 新建堰坝200米。 | 赤土店镇 | 竹园村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地95亩，受益群众340人 |  | 2018-03-13 | 2018年4月20日前 | 2018年6月30日前
186 | 白土镇蔺沟村堰坝工程 | 新建堰坝650米。 | 白土镇 | 蔺沟村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 保护耕地300亩，受益群众300人 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
187 | 秋扒乡北沟河山洪沟治理工程 | 建设地点为秋扒乡北沟河干流和北沟河支流干沟河，工程包括北沟河右岸防护2670m,左岸防护2325m,河道护底450m;干沟河左岸防护2640m，右岸防护2650m；北沟河及干沟河部分清淤工程。防护工程长度共计10735m。 | 秋扒乡 | 秋扒村，白岩寺村 | 1000 | 1000 | 993 | 7 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 提高秋扒村、白岩寺村山洪灾害防御能力 | 2018年4月1日前 | 2018年5月10日前 | 2018年6月30日前 | 2018年7月30日前
188 | 合峪镇庙湾村污水管网及公厕项目 | 污水管网1800米，公厕48平方米 | 合峪镇 | 庙湾村 | 140 | 140 | 140 | [5 empty] | 合峪镇人民政府 | 王亚东 | 解决贫困群众居住环境 |  | 2018年3月31日前 | 2018年5月31日前 | 2018年6月30日前
| 小计 |  |  |  | 9035.72 | 0
二、公共服务类 | [5 empty] | 0
189 | 栾川乡危房改造项目 | D级危房改造户24户，户均1.7万元 | 栾川乡 | 相关村 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | [5 empty] | 住建局 | 智建军 | 改善24户贫困群众住房问题 |  | 2018-02-20 | 2018-04-30 | 2018-05-10
190 | 赤土店镇危房改造项目 | D级危房改造户10户，户均1.7万元 | 赤土店镇 | 相关村 | 17 | 17 | 6.8 | 10.2 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善10户贫困群众住房问题 |  | 2018-02-20 | 2018-04-30 | 2018-05-10
191 | 重渡沟管委会四秋戏台建设 | 戏台建设补助 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 丰富全村245户918人文化生活 |  | 2018-02-25 | 2018-03-25 | 2018-03-31
192 | 庙子镇杨树底文化广场 | 舞台81平方米，会议室活动中心258平方米，村卫生室122平方米，附属房间40平方米，卫生间18平方米，室外工程1000平方米，文化墙22米 | 庙子镇 | 杨树底村 | 74.71 | 74.71 |  | 74.71 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 丰富杨树底村1000余文化生活 |  | 2018-02-25 | 2018-04-15 | 2018-04-30
193 | 庙子镇桃园文化广场 | 卫生室活动中心建筑及安装208平方米，舞台建筑及安装117平方米，文化活动广场室外工程1900平方米 | 庙子镇 | 桃园村 | 32.27 | 32.27 |  | 32.27 |  |  |  |  | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 丰富桃园村1000余文化生活 |  | 2018-02-25 | 2018-04-15 | 2018-04-30
| 小计 |  |  |  | 167.78 | 0
三、产业扶贫类 | [5 empty] | 0
194 | 陶湾协心村旅游游客服务中心建设项目 | 游客服务中心二期工程建设 | 陶湾镇 | 协心村 | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 陶湾镇人民政府 | 段红伟 | 带动贫困群众脱贫致富 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-08-31
100 | 陶湾镇协心村土特产品展销长廊项目 | 新建土特产品展销长廊400平方米 | 陶湾镇 | 协心村 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 陶湾镇人民政府 | 段红伟 | 带动20户贫困户增收 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2018-07-20
195 | 狮子庙镇孤山村扶贫产业来料加工车间项目 | 新建来料加工车间400平方米 | 狮子庙镇 | 孤山 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 可为孤山、三官庙、坡前提供80余个就业岗位，带动贫困群众就业增收 |  | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-06-15
196 | 栾川县到户增收项目 | 扶持贫困户4741户，每户5000元，涉及种植，养殖，个体经营等内容 | 14个乡镇及重渡沟管委会 | 213个行政村 | 2370.5 | 2370.5 | 2370.5 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 带动贫困群众增收 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-12-30 | 2018-12-30
197 | 栾川县雨露计划项目 | 职业教育、短期技能培训、致富带头人培训、农村实用技术培训 | 相关乡镇 | 相关村 | 210.216 | 210.216 | 210.216 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 带动贫困群众增收 |  | 2018-02-15 | 2018-11-30 | 2018-12-30
198 | 互助金贴息 | 互助金贴息 | 相关乡镇 | 相关村 | 220 | 220 | 220 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 带动贫困群众增收 |  | 2018-02-15 | 2018-12-30 | 2018-12-30
199 | 服装产业项目 | 服装产业项目 | 相关乡镇 | 相关村 | 505.344 | 505.344 | 475.414 | 29.93 |  |  |  |  | 扶贫办 | 张六锦 | 带动贫困群众增收 |  | 2018-02-15 | 2018-06-30 | 2018-07-30
200 | 大型沼气工程 | 大型沼气工程 | 秋扒乡 | 雁坎村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 农业局 | 黄正煊 | 日产气1000立方米 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-30
201 | 贫困村天然林资源管护 | 对工程区天然林资源进行全面管护，项目涵盖全县75个贫困村8个深度贫困村，天然林资源管护为有森林资源管护意愿且能够胜任工作的贫困户劳动力提供劳务岗位33个，同时为贫困村、贫困户的林木资产提供了安全保障。 | 14个乡镇及重渡沟管委会 | 相关村 | 755.67 | 755.67 | 755.67 | [5 empty] | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众致富 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 2018-11-10
202 | 贫困村森林生态效益补偿 | 对集体和个人所有的国家级公益林进行补偿，并对森林资源进行保育和管护。该项目覆盖35个贫困村，受益农户1.3万户，其中受益贫困户2407户。为有森林资源管护意愿且能够胜任工作的贫困户劳动力提供劳务岗位13个。 | 冷水、三川、叫河、陶湾、石庙、栾川乡、城关、庙子、重渡沟管委会、潭头镇等 | 相关村 | 1001.6 | 1001.6 | 1001.6 | [5 empty] | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众致富 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 2018-11-10
203 | 贫困生态护林员补助 | 为有森林资源管护意愿且能够胜任工作的贫困户劳动力提供劳务岗位5个。 | 除城关镇外所有乡镇及重渡沟管委会 | 相关村 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 林业局 | 谢红伟 | 解决5户贫困户脱贫 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 2018-11-10
204 | 贫困村珍稀优质用材林可持续经营项目 | 贫困村参与完成新造林1200hm2，中幼龄林抚育200 hm2，低产森林改培300 hm2。 | 14个乡镇及重渡沟管委会 | 相关村 | 208.11 | 208.11 |  | 208.11 |  |  |  |  | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众致富 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 2018-11-10
205 | 贫困村森林植被恢复 | 贫困村新造林及新造林地抚育管护，改善贫困村和深度贫困村生态环境，提升环境质量。 | 除城关镇外所有乡镇及重渡沟管委会 | 相关村 | 1735 | 1735 |  | 1735 |  |  |  |  | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众致富 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 2018-11-10
206 | 贫困村森林抚育及造林项目 | 10万亩森林抚育工程及1万亩中央财政补贴造林项目 | 合峪、庙子、陶湾、三川等镇，栾川、秋扒等乡 | 马丢、石村、杨山、砚台，龙王幢、龙潭，协心，鸭石，后坪、双堂，大红、小红、柳子、龙脖。 | 630 | 630 | 400 | 198 | 32 |  |  |  | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众致富 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 2018-04-30
207 | 贫困村乡镇森林抚育项目工程 | 合峪镇砚台村、庙子镇龙王幢村、龙潭村、上河村、重渡沟管委会杨庄村、潭头镇垢峪村、秋扒乡鸭石村、陶湾镇协心村森林抚育项目 | 合峪、庙子、潭头、陶湾等镇，重渡沟管委会、秋扒乡 | 砚台、龙王幢、龙潭、上河、杨庄、垢峪、鸭石、协心 | 370 | 370 | 172 |  | 198 |  |  |  | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众致富 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 2018-04-30
| 小计 |  |  |  | 8188.44 | 0
预计规划项目 |  |  |  |  | 23808.06 | 0
一、基础设施类 | [5 empty] | 0
208 | 陶湾镇三合村苇园组堰坝建设项目（二期） | 850立方 | 陶湾镇 | 三合村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 发改委 | 王景韬 | 保护道路及农田 |  | 2018-05-20 | 2018-06-30 | 2018-07-10
209 | 陶湾镇三合村道路、堰坝延伸建设项目 | 道路、堰坝延伸 | 陶湾镇 | 三合村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 发改委 | 王景韬 | 保护道路及农田 |  | 2018-05-20 | 2018-06-30 | 2018-07-10
210 | 秋扒乡小河村路灯项目 | 安装路灯70盏 | 秋扒乡 | 小河村 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | [5 empty] | 秋扒乡人民政府 | 李向东 | 解决群众夜间出行问题 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
211 | 潭头镇阳庄村路灯项目 | 移民区安装路灯15盏 | 潭头镇 | 阳庄村 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | [5 empty] | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 解决410人口照明问题 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
212 | 潭头镇垢峪村路灯项目 | 安装路灯15盏 | 潭头镇 | 垢峪村 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | [5 empty] | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 解决835人口照明问题 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
213 | 白土镇王梁沟村路灯项目 | 安装路灯150盏 |  |  | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 白土镇人民政府 | 魏敏峰 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
214 | 重渡沟管委会王坪村路灯项目 | 安装路灯200盏 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 72 | 72 | 72 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 解决168户627人晚上出行安全问题 | 2018年5月1日前 | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
215 | 庙子镇上沟村路灯项目 | 安装路灯15盏 | 庙子镇 | 上沟村 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | [5 empty] | 庙子镇人民政府 | 姬明建 | 解决上沟村50余人夜间出行照明问题 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
216 | 合峪镇杨沟门村路灯项目 | 安装路灯200盏 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 72 | 72 | 72 | [5 empty] | 合峪镇人民政府 | 王亚东 | 解决144人夜间出行问题 | 2018年5月1日前 | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018-06-30
217 | 合峪镇酒店村路灯项目 | 安装路灯200盏 | 合峪镇 | 酒店村 | 72 | 72 | 72 | [5 empty] | 合峪镇人民政府 | 王亚东 | 解决149人夜间出行问题 | 2018年5月1日前 | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018-06-30
218 | 潭头镇马窑村道至阳庄老村部至溶洞道路项目 | 马窑村道至阳庄老村部至溶洞道路长8.1千米，宽3米 | 潭头镇 | 阳庄村 | 218.7 | 218.7 |  | 218.7 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善479人出行问题 | 2018-05-30 | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
219 | 潭头镇新垢峪村委至屠宰场道路项目 | 新垢峪村委至屠宰场道路长0.35千米，宽3米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
220 | 潭头镇垢峪村道头至南沟九组道路项目 | 垢峪村道头至南沟九组道路长1.2千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 27 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
221 | 潭头镇垢峪村道头至西沟八组道路项目 | 垢峪村道头至西沟八组道路长0.3千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
222 | 潭头镇垢峪村小垢峪村道头至四组铜矿道路项目 | 小垢峪村道头至四组铜矿道路长0.6千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
223 | 潭头镇垢峪村垢峪北岔至高双有门口五组道路项目 | 垢峪北岔至高双有门口五组道路长0.3千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
224 | 潭头镇垢峪村卢潭路至柳岭上河二组道路项目 | 卢潭路至柳岭上河二组道路长0.3千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
225 | 潭头镇垢峪村卢潭路至前岭组三组道路项目 | 卢潭路至前岭组三组道路长0.4千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
226 | 潭头镇垢峪村猪场至黑凡沟组十组道路项目 | 垢峪村猪场至黑凡沟组十组道路长0.4千米，宽2.5米 | 潭头镇 | 垢峪村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善823人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
227 | 白土镇王梁沟村前村组至王梁沟门道路项目 | 前村组至王梁沟门道路长0.8千米，宽4.5米 | 白土镇 | 王梁沟村 | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善925人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
228 | 重渡沟管委会王坪村部至宋西沟村道项目 | 王坪村部至宋西沟村道长0.6千米，宽4.5米 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 24.3 | 24.3 |  | 24.3 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1081人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
229 | 重渡沟管委会王坪村卢潭路至段岭组道路项目 | 卢潭路至段岭组道路长1.5千米，宽4.5米 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 60.8 | 60.8 |  | 60.8 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善1081人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
230 | 庙子镇上沟村二组道路项目 | 二组道路长0.3千米，宽3米 | 庙子镇 | 上沟村 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善386人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
231 | 合峪镇杨沟门村庙北线至南阴组道路项目 | 庙北线至南阴组道路长1.3千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 41 | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
232 | 合峪镇杨沟门村村部至松树沟组道路项目 | 杨沟门村部至松树沟组道路长0.75千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 23.7 | 23.7 |  | 23.7 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
233 | 合峪镇杨沟门村庙北线至电池组道路项目 | 庙北线至电池组道路长0.17千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 5.4 | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
234 | 合峪镇杨沟门村庙北线至枪沟组道路项目 | 庙北线至枪沟组道路长1.1千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 34.7 | 34.7 |  | 34.7 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
235 | 合峪镇杨沟门村庙北线至杨沟组道路项目 | 庙北线至杨沟组道路长2.6千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 81.9 | 81.9 |  | 81.9 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
236 | 合峪镇杨沟门村庙北线至先生沟组道路项目 | 庙北线至先生沟组道路长0.7千米，宽3米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 18.9 | 18.9 |  | 18.9 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
237 | 合峪镇杨沟门村庙北线至前岭组道路项目 | 庙北线至前岭组道路长0.4千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 12.6 | 12.6 |  | 12.6 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
238 | 合峪镇杨沟门村庙北线至民心安组道路项目 | 庙北线至民心安组道路长0.2千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
239 | 合峪镇杨沟门村庙北线至黄六崖组道路项目 | 庙北线至黄六崖组道路长0.7千米，宽3米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 18.9 | 18.9 |  | 18.9 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
240 | 合峪镇杨沟门电池上至小溜沟白菜沟道路项目 | 杨沟门电池上至小溜沟白菜沟道路长1.5千米，宽3米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 40.5 | 40.5 |  | 40.5 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
241 | 合峪镇杨沟门至北乡公路维修改造项目 | 杨沟门至北乡公路维修改造长6千米 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善724人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
242 | 合峪镇酒店村至三岔组道路项目 | 酒店村至三岔组道路长1.6千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 50.4 | 50.4 |  | 50.4 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
243 | 合峪镇酒店村三岔组至刘家村道路项目 | 三岔组至刘家村道路长2.8千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 88.2 | 88.2 |  | 88.2 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
244 | 合峪镇酒店村水库至酒店村道项目 | 水库至酒店村道长0.6千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 18.9 | 18.9 |  | 18.9 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
245 | 合峪镇酒店村路沟村道至水库道路项目 | 路沟村道至水库道路长0.75千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 23.7 | 23.7 |  | 23.7 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
246 | 合峪镇酒店村水库至碾道组道路项目 | 水库至碾道组道路长1千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 31.5 | 31.5 |  | 31.5 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
247 | 合峪镇酒店村碾道组至大栗坪道路项目 | 碾道组至大栗坪道路长2.5千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 78.8 | 78.8 |  | 78.8 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
248 | 合峪镇酒店村付家村至小路沟道路项目 | 付家村至小路沟道路长1千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 31.5 | 31.5 |  | 31.5 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
249 | 合峪镇酒店村至瓦沟组道路项目 | 酒店村至瓦沟组道路长0.5千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
250 | 合峪镇酒店村道至西沟组道路项目 | 酒店村道至西沟组道路长1.1千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 34.7 | 34.7 |  | 34.7 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
251 | 合峪镇酒店村至下庄组道路项目 | 酒店村至下庄组道路长0.75千米，宽3.5米 | 合峪镇 | 酒店村 | 23.7 | 23.7 |  | 23.7 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
252 | 合峪镇酒店村酒店组至杨树底组道路项目 | 酒店组至杨树底组道路长2千米，宽3米 | 合峪镇 | 酒店村 | 54 | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 农村公路管理所 | 李毅光 | 改善631人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
253 | 白土镇王梁沟村饮水项目 | 乔沟岭组110人饮水困难。需架设DN32钢管3000m。 | 白土镇 | 梁沟村 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口110人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
254 | 庙子镇上沟村4组饮水工程 | 新建蓄水池、敷设管道 | 庙子镇 | 上沟村 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口537人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
255 | 秋扒乡秋扒村安全饮水项目配套设施 | 安全饮水配套设施 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口603人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
256 | 合峪镇康庄村饮水工程 | 新打深水井1眼，水泵、无塔供水器各1套，配套管网1800m，配套设施等。 | 合峪镇 | 康庄村 | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口58人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
257 | 白土镇王梁沟村杨村、钓鱼台、前村3个组饮水工程 | 新建水源及2座蓄水池、管道5000米改造及安装水表等设施。 | 白土镇 | 王梁沟村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口268人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
258 | 潭头镇阳庄村饮水工程 | 新建蓄水池1座，管道2000米，加装水表等附属设施。 | 潭头镇 | 阳庄村 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口163人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
259 | 潭头镇垢峪村饮水工程 | 新建2个蓄水池管道3000米及水表等配套设施；2组50立方米蓄水池修复，更换阀门、水表及管道200米。 | 潭头镇 | 垢峪村 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口78人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
260 | 潭头镇赵庄村饮水工程 | 大口井配套大功率水泵2台及配套设施；胡家村饮水官网延伸。 | 潭头镇 | 赵庄村 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口278人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
261 | 潭头镇拨云岭村饮水工程 | 新建水窖1座，管道2400米及水表等配套设施。 | 潭头镇 | 拨云岭村 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口24人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
262 | 秋扒乡小河村小沟组饮水工程 | 新建水源及蓄水池、管道5000米改造及安装水表等设施 | 秋扒乡 | 小河村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口71人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
263 | 赤土店镇白沙洞村饮水工程 | 新建截流坝1座，管道3500米及安装水表等设施。 | 赤土店 | 白沙洞村 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口45人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
264 | 陶湾镇常湾五组村饮水工程 | 新建新建深水井1眼，配套无塔供水设备及配套设施1套，管道2200米。 | 陶湾镇 | 常湾村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口19人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
265 | 狮子庙许沟村饮水工程 | 新建蓄水池，饮水管道及附属设施 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口24人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
266 | 合峪镇酒店村水土保持工程 | 新建护地堰坝，栽种经济林 | 合峪镇 | 酒店村 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口149人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
267 | 重渡沟管委会王坪村河面组堰坝工程 | 新建堰坝 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口170人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
268 | 重渡沟管委会新南村堰坝工程 | 新建堰坝 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口8人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
269 | 潭头镇阳庄村一组、三组堰坝工程 | 新建堰坝 | 潭头镇 | 阳庄村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口125人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
270 | 潭头镇垢峪村大垢峪沟口堰坝工程 | 新建堰坝 | 潭头镇 | 垢峪村 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口18人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
271 | 潭头镇柏枝崖村堰坝工程 | 新建堰坝 | 潭头镇 | 柏芝崖村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口18人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
272 | 秋扒乡小河村后湾至寨沟门堰坝工程 | 新建堰坝 | 秋扒乡 | 小河村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口25人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
273 | 陶湾镇红庙村红庙组堰坝工程 | 新建堰坝 | 陶湾镇 | 红庙村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口173人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
274 | 陶湾镇协心村后湾组堰坝工程 | 新建堰坝 | 陶湾镇 | 协心村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口70人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
275 | 赤土店镇白沙洞村河东组堰坝工程 | 新建堰坝 | 赤土店 | 白沙洞村 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 受益贫困人口33人 |  | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
276 | 部分贫困村堰坝及及安全饮水工程 | 堰坝及饮水工程 | 相关乡镇 | 相关村 | 622.5 | 622.5 | 622.5 | [5 empty] | 水利局 | 焦银武 | 解决贫困村饮水问题 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-30 | 2018-09-20
277 | 贫困村山洪灾害防治项目 | 贫困村山洪灾害防治项目 | 相关乡镇 | 相关村 | 332 | 332 |  | 332 |  |  |  |  | 水利局 | 焦银武 | 解决贫困村山洪灾害问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
278 | 冷水镇东增河村村委至石门后 | 长1.5公里，宽3.5米。 | 冷水镇 | 东增河村 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善3238人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
279 | 栾川乡拳菜沟 | 长1.85公里，宽4.5米。 | 栾川乡 | 百炉村 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1574人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
280 | 潭头镇后岭-谢凹岭上组 | 长1公里，宽3.5米。 | 潭头镇 | 张村村 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1434人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
281 | 潭头镇雍峪河岸张村至党村公路 | 1000米扩宽2米，张村桥加宽2米 | 潭头镇 | 张村村 | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1434人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
282 | 潭头镇拨云岭村环线公路 | 长3.5公里，宽4.5米。 | 潭头镇 | 拨云岭村 | 176 | 176 | 176 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善398人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
283 | 秋扒乡南坪组至寺上组 | 长1.9公里，宽3.5米。 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善766人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
284 | 秋扒乡秋扒村后岭组至无影山 | 长1公里，宽3.5米。 | 秋扒乡 | 秋扒村 | 38 | 38 | 38 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善3340人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
285 | 狮子庙镇许沟门至老龙窝 | 长0.8公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1040人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
286 | 狮子庙镇许沟村三道沟门至二道沟 | 长1.35公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1040人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
287 | 狮子庙镇许沟村部至杨家岭 | 长1.35公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1040人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
288 | 狮子庙镇许沟后沟至高坡根 | 长1.5公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 52 | 52 | 52 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1040人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
289 | 狮子庙镇三岔至南沟 | 长0.6公里，宽4.5米。 | 狮子庙镇 | 红庄村 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1260人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
290 | 白土镇蔺沟村上坑组至孙家岭 | 长4.1公里，宽3.5米。 | 白土镇 | 蔺沟村 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1412人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
291 | 白土镇蔺沟村西沟组至后沟组 | 长1.1公里，宽3.5米。 | 白土镇 | 蔺沟村 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1412人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
292 | 白土镇蔺沟村至东岭组 | 长0.7公里，宽3.5米。 | 白土镇 | 蔺沟村 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1412人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
293 | 白土镇三岔大桥至张沟门公路 | 长2公里，宽4.5米。 | 白土镇 | 白土村 | 72 | 72 | 72 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善962人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
294 | 三川镇关帝梁至沟脑村组 | 长3.2公里，宽6米。 | 三川镇 | 小红村 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2102人出行问题 | 2018年5月20日 | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
295 | 三川镇西湾至南沟组 | 长2.3公里，宽4.5米。 | 三川镇 | 火神庙村 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2252人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
296 | 三川镇大火场沟 | 长1.5公里，宽4.5米。 | 三川镇 | 火神庙村 | 74 | 74 | 74 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2252人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
297 | 三川镇北沟组 | 长0.6公里，宽3米。 | 三川镇 | 火神庙村 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2252人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
298 | 合峪镇初级中学至柳平桥头 | 长1.5公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 柳坪村 | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1388人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
299 | 合峪镇311国道至上村组 | 长4公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 砚台村 | 159 | 159 | 159 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善684人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
300 | 叫河镇油坊沟至三道沟村道 | 长0.5公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 六中村 | 17 | 17 | 17 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1069人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
301 | 叫河镇六中村委至碾子湾大桥村道 | 长2.3公里，宽5米。 | 叫河镇 | 六中村 | 132 | 132 | 132 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1069人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
302 | 叫河镇大南沟通组公路护堰 | 长1公里 | 叫河镇 | 西新科村 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 交通局 | 谭建峰 | 改善914人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
303 | 叫河镇大马落沟公路护堰 | 长0.5公里 | 叫河镇 | 西新科村 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 交通局 | 谭建峰 | 改善914人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
304 | 叫河镇小南沟口至王档子门口公路 | 长0.65公里，宽3米。 | 叫河镇 | 西新科村 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善914人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
305 | 陶湾镇碾门沟口至下河东村道 | 长0.5公里，宽3.5米。 | 陶湾镇 | 伊滨村 | 17 | 17 | 17 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2319人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
306 | 陶湾镇碾盘沟口至下河东组交叉路口小桥 | 长0.006公里，宽6米。 | 陶湾镇 | 伊滨村 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2319人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
307 | 陶湾镇碾盘沟口至下河东组交叉路口小桥砌堰、填方等 | 长0.085公里 | 陶湾镇 | 伊滨村 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2319人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
308 | 陶湾镇张盘小学至南门组村道 | 长0.8公里，宽4.5米。 | 陶湾镇 | 张盘村 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善3247人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
309 | 庙子镇大窄峪 | 长1.4公里，宽4.5米。 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 61 | 61 | 61 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1676人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
310 | 庙子镇小窄峪 | 长1.2公里，宽4.5米。 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1676人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
311 | 庙子镇査坡岭 | 长0.23公里，宽4.5米。 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1676人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
312 | 庙子镇河东路口至金牛岭大坝 | 长2.8公里，宽4.5米。 | 庙子镇 | 龙王幢村 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1676人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
313 | 庙子镇三合沟口至山湾村后凹道路 | 长2.925公里，宽6.5米。 | 庙子镇 | 山湾村 | 346.9 | 346.9 | 346.9 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善371人出行问题 | 2018年5月20日 | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
314 | 重渡沟管委会台上组至上村组环线 | 长1.5公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1088人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
315 | 重渡沟管委会台上至竹园沟组 | 长0.9公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 27 | 27 | 27 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1088人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
316 | 重渡沟管委会台上至管委会 | 长1.4公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 42 | 42 | 42 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1088人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
317 | 重渡沟管委会小甘涧 | 长2公里，宽4.5米。 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善645人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
318 | 重渡沟管委会检票口至里沟一组 | 长0.5公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 14 | 14 | 14 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善645人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
319 | 重渡沟管委会小甘涧桥 | 长0.015公里，宽6米。 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善645人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
320 | 重渡沟管委会仓房桥 | 长0.015公里，宽8米。 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善645人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
321 | 赤土店镇寨沟口至寨沟小学 | 长1.4公里，宽4.5米。 | 赤土店镇 | 竹园村 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2794人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
322 | 冷水镇西增河村天生墓与上印村道 | 长3.5公里，宽3.5米。 | 冷水镇 | 西增河村 | 103 | 103 | 103 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善3077人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
323 | 冷水镇河东组村道 | 长0.7公里，宽3米。 | 冷水镇 | 西增河村 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善3077人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
324 | 栾川乡葛板沟五六组后沟 | 长2公里，宽3.5米。 | 栾川乡 | 后坪村 | 65 | 65 | 65 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1864人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
325 | 栾川乡小北环至四组 | 长2.2公里，宽4.5米。 | 栾川乡 | 后坪村 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1864人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
326 | 石庙镇北坡组通组公路 | 长2公里，宽4.5米。 | 石庙镇 | 观星村 | 72 | 72 | 72 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2176人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
327 | 潭头镇村部-三岔 | 长0.8公里，宽4.5米。 | 潭头镇 | 柏枝崖村 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善354人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
328 | 潭头镇柏枝崖六组 | 长0.4公里，宽3.5米。 | 潭头镇 | 柏枝崖村 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善354人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
329 | 秋扒乡旧祖路至西洼 | 长2.2公里，宽3.5米。 | 秋扒乡 | 雁坎村 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1959人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
330 | 秋扒乡墇峭村头道门至柳壁崖 | 长2.5公里，宽3.5米。 | 秋扒乡 | 嶂峭村 | 95 | 95 | 95 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善448人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
331 | 狮子庙镇南沟门村至后岭坡跟 | 长1.8公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 南沟门村 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1927人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
332 | 狮子庙镇南沟门村赵村门口至江沟岭 | 长0.5公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 南沟门村 | 14 | 14 | 14 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1927人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
333 | 狮子庙镇南沟门村学校西至小东岭坡根 | 长0.55公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 南沟门村 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1927人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
334 | 狮子庙镇朱家坪村半坡组至旧祖路 | 长0.7公里，宽4.5米。 | 狮子庙镇 | 朱家坪村 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1163人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
335 | 狮子庙镇翁峪村阳坡根组至四人沟 | 长1.2公里，宽3米。 | 狮子庙镇 | 瓮峪村 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1076人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
336 | 狮子庙镇翁峪村下炉子至蛮子沟 | 长1公里，宽3米。 | 狮子庙镇 | 瓮峪村 | 29 | 29 | 29 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1076人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
337 | 狮子庙镇松树沟三岔至南沟 | 长0.3公里，宽4.5米。 | 狮子庙镇 | 瓮峪村 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1076人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
338 | 白土镇歇脚店村委至菜地沟组 | 长1.2公里，宽3米。 | 白土镇 | 歇脚店村 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1449人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
339 | 白土镇歇脚店大坪组户户通道路 | 白土镇歇脚店大坪组户户通道路 | 白土镇 | 歇脚店村 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1449人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
340 | 白土镇歇脚店村委至上坑 | 长1公里，宽3米。 | 白土镇 | 歇脚店村 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1449人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
341 | 白土镇流山沟组公路 | 长0.9公里，宽3米。 | 白土镇 | 歇脚店村 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1449人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
342 | 白土镇桥沟组公路 | 长1公里，宽3米。 | 白土镇 | 歇脚店村 | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1449人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
343 | 三川镇晒布沟村组公路 | 长1.5公里，宽4.5米。 | 三川镇 | 柳子村 | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2626人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
344 | 合峪镇石桂沟至桂沟 | 长1.4公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 钓鱼台村 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1012人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
345 | 合峪镇明华桥 | 长0.047公里，宽6米。 | 合峪镇 | 钓鱼台村 | 79 | 79 | 79 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1012人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
346 | 合峪镇烟古庙组大桥栏杆修复 | 长0.064公里 | 合峪镇 | 庙湾村 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2157人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
347 | 合峪镇清石甲组 | 长0.3公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 庙湾村 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2157人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
348 | 合峪镇官庄村道庙湾段 | 长4公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 庙湾村 | 144 | 144 | 144 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2157人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
349 | 合峪镇石村村道 | 长3公里，宽3.5米。 | 合峪镇 | 石村村 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善274人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
350 | 叫河镇村委至石窑沟口（挖补） | 长0.4公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
351 | 叫河镇小石泉组公路 | 长1.5公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 47 | 47 | 47 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
352 | 叫河镇小沟组公路 | 长0.8公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
353 | 叫河镇吊庄组 | 长0.3公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
354 | 叫河镇晚阳沟公路 | 长0.8公里，宽3米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
355 | 叫河镇花园沟 | 长0.8公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
356 | 叫河镇朱草沟口至姚家门前公路 | 长1.5公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 栗树沟村 | 47 | 47 | 47 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2597人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
357 | 叫河镇菠菜沟桥 | 长0.03公里，宽6米。 | 叫河镇 | 牛栾村 | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2569人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
358 | 叫河镇碾道口至碾道门公路 | 长0.3公里，宽3.5米。 | 叫河镇 | 牛栾村 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2569人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
359 | 陶湾镇幢沟组村道 | 长2.5公里，宽3.5米。 | 陶湾镇 | 三合村 | 85 | 85 | 85 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1302人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
360 | 陶湾镇幢沟口桥 | 长0.022公里，宽6米。 | 陶湾镇 | 三合村 | 37 | 37 | 37 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1302人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
361 | 庙子镇黄柏村道 | 长4公里，宽5米。 | 庙子镇 | 黄柏村 | 66 | 66 | 66 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善948人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
362 | 庙子镇龙潭沟七组南岭 | 长1公里，宽4.5米。 | 庙子镇 | 龙潭村 | 41 | 41 | 41 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1263人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
363 | 重渡沟管委会北乡村桥 | 长0.02公里，宽6米。 | 重渡沟管委会 | 北乡村 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善508人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
364 | 重渡沟管委会四秋路口至石撞沟口 | 长2.2公里，宽4.5米。 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善875人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
365 | 重渡沟管委会四组、五组道路 | 长1.6公里，宽2到3米。 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善875人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
366 | 重渡沟管委会四秋桥 | 长0.015公里，宽6米。 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善875人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
367 | 栾川乡石笼沟公路里沟段 | 长1.2公里，宽3.5米。 | 栾川乡 | 双堂村 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善4259人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
368 | 栾川乡石笼沟公路沟口段 | 长1.4公里，宽4.5米。 | 栾川乡 | 双堂村 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善4259人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
369 | 栾川乡方皮路路边至粮库 | 长0.3公里，宽6米。 | 栾川乡 | 双堂村 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善4259人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
370 | 石庙镇桥头至村委道路 | 长1.1公里，宽4.5米。 | 石庙镇 | 龙潭村 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2568人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
371 | 石庙镇石宝村一组至六组公路 | 长2公里，宽4.5米。 | 石庙镇 | 石宝村 | 72 | 72 | 72 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善472人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
372 | 潭头镇沙湾-大东沟口 | 长3.5公里，宽4.5米。 | 潭头镇 | 大坪村 | 126 | 126 | 126 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善984人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
373 | 潭头镇胡家村六组-s322线 | 长0.7公里，宽4.5米。 | 潭头镇 | 胡家村 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善993人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
374 | 潭头镇六组桥-东沟口 | 长0.5公里，宽3.5米。 | 潭头镇 | 胡家村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善993人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
375 | 秋扒乡茴春沟组三岔至李新科门前 | 长1公里，宽3.5米。 | 秋扒乡 | 鸭石村 | 35 | 35 | 35 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1702人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
376 | 狮子庙镇罗村旧祖路至吴家村 | 长1公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 罗村 | 36 | 36 | 36 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1966人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
377 | 狮子庙镇孤山至西坡 | 长0.9公里，宽3.5米。 | 狮子庙镇 | 孤山村 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善822人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
378 | 狮子庙镇王府沟道路 | 长4.5公里，宽7.5米。 | 狮子庙镇 | 王府沟村 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1050人出行问题 | 2018年5月20日 | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
379 | 狮子庙镇王府沟村东幢至板岔 | 长5公里，宽4.5米。 | 狮子庙镇 | 王府沟村 | 220 | 220 | 220 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1050人出行问题 | 2018年5月20日 | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
380 | 狮子庙镇王府沟村游客中心至幢根 | 长1公里，宽4.5米。 | 狮子庙镇 | 王府沟村 | 36 | 36 | 36 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1050人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
381 | 白土镇三岔大桥至杨岭组公路 | 长3公里，宽4.5米。 | 白土镇 | 槲树庙村 | 118 | 118 | 118 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善853人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
382 | 三川镇后坪组村组公路 | 长0.6公里，宽3.5米。 | 三川镇 | 大红村 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2908人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
383 | 三川镇三道河村组公路 | 长0.6公里，宽4.5米。 | 三川镇 | 大红村 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善2908人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
384 | 合峪镇快速通道至唐疙瘩组 | 长0.15公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 康庄村 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1140人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
385 | 合峪镇快速通道至撞沟 | 长0.85公里，宽4.5米。 | 合峪镇 | 康庄村 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1140人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
386 | 合峪镇马丢村部至金山角 | 长0.4公里，宽5米。 | 合峪镇 | 马丢村 | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善880人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
387 | 合峪镇戴庄组至木扎根 | 长1.2公里，宽3.5米。 | 合峪镇 | 杨山村 | 35 | 35 | 35 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善446人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
388 | 合峪镇柳树坑组 | 长0.8公里，宽3.5米。 | 合峪镇 | 杨山村 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善446人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
389 | 合峪镇干沟组幢沟门至小干沟 | 长2公里，宽3.5米。 | 合峪镇 | 杨山村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善446人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
390 | 陶湾镇小东沟口至三岔村道 | 长0.7公里，宽3.5米。 | 陶湾镇 | 红庙村 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1251人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
391 | 陶湾镇火神庙至土地崖村道 | 长1.7公里，宽3.5米。 | 陶湾镇 | 红庙村 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1251人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
392 | 陶湾镇水库至打金沟村道 | 长2公里，宽3.5米。 | 陶湾镇 | 唐家庄村 | 81 | 81 | 81 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1288人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
393 | 陶湾镇沙岭组通组公路 | 长1公里，宽3.5米。 | 陶湾镇 | 唐家庄村 | 28 | 28 | 28 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1288人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
394 | 陶湾镇常湾村入户通道路1万平方米 | 陶湾镇常湾村入户通道路1万平方米 | 陶湾镇 | 常湾村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1566人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
395 | 陶湾镇常湾村一组至二组村道 | 长1公里，宽4.5米。 | 陶湾镇 | 常湾村 | 61 | 61 | 61 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1566人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
396 | 庙子镇洛栾快速通道至三道遛沟 | 长2.049公里，宽6.5米。 | 庙子镇 | 杨树底村 | 107 | 107 | 107 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1348人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
397 | 重渡沟管委会草坪组至西洼通村道路 | 长2.5公里，宽4.5米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 106 | 106 | 106 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
398 | 重渡沟管委会北庄至卢潭路 | 长0.4公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
399 | 重渡沟管委会油房岭组公路 | 长0.6公里，宽3米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
400 | 重渡沟管委会桥中组至山岔组 | 长1.1公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
401 | 重渡沟管委会桥中组至和尚印 | 长1.1公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
402 | 重渡沟管委会 移民新区门前至电站大坝里 | 长0.6公里，宽4.5米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
403 | 重渡沟管委会西洼组至磨湾王院组 | 长1公里，宽3.5米。 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 28 | 28 | 28 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
404 | 重渡沟管委会新南伊河桥修复 | 重渡沟管委会新南伊河桥修复 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 35 | 35 | 35 | [5 empty] | 交通局 | 谭建峰 | 改善1715人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
405 | 重渡沟王坪村段岭组道路 | 重渡沟王坪段岭组长1.6公里 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 改善6200余人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
406 | 重渡沟王坪村西沟村道路 | 重渡沟王坪西沟村道路长600米 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 改善6200余人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
407 | 重渡沟王坪村户户通道路 | 重渡沟王坪户户通1200米 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 改善6200余人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
408 | 重渡沟王坪村桥梁引桥堰坝 | 重渡沟王坪村桥梁引桥堰坝建设 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 58 | 58 | 58 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 改善6200余人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
409 | 重渡沟王坪村北乡至王坪道路 | 重渡沟王坪北乡至王坪3.6公里道路建设 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 185 | 185 | 185 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 改善6200余人出行问题 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
410 | 合峪镇柳坪村人畜饮水工程 | 合峪柳坪村王沟组、柳林组、金沟组人畜吃水3个深水井，自来水管、排污管网 | 合峪镇 | 柳坪村 | 67 | 67 | 67 | [5 empty] | 合峪镇人民政府 | 王亚东 | 解决480人饮水问题，其中贫困人口59人 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
411 | 龙潭村福寿桥至徐家庄桥道路建设工程 | 道路全长1.22公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土结构 | 石庙镇 | 龙潭村 | 176.04 | 176.04 | 176.04 | [5 empty] | 石庙镇人民政府 | 王红亮 | 改善贫困群众出行 |  | 2018-06-10 | 2018-08-30 | 2018-09-20
412 | 三川镇柳子村森林康阳基地桥梁 | 长18米，宽8米 | 三川镇 | 柳子村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 解决2776人出行问题 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 2018年8月30日前
413 | 一组、三组、七组、十二组组通道路项目 | 1070米，宽3.5米，厚20cm，共3745㎡，120元/㎡ | 三川镇 | 龙脖村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 解决1500人出行难问题 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 2018年8月30日前
414 | 狮子庙镇罗村冷水沟门道路 | 共计450米（其中210米宽为7.5米；240米宽为4.5米） | 狮子庙镇 | 罗村村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 解决罗村村700余户2500余人出行困难问题 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 2018年8月30日前
415 | 狮子庙镇罗村村冷水沟门堰坝 | 长240米 | 狮子庙镇 | 罗村村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 保护道路及农田 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 2018年8月30日前
416 | 狮子庙镇许沟村道路项目 | 路基处理项目 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 23 | 23 | 23 | [5 empty] | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 解决1040人出行问题
| 小计 |  |  |  | 10367.64 | 0
二、公共服务类 | [5 empty] | 0
417 | 秋扒乡小河村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 秋扒乡 | 小河村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
418 | 潭头镇阳庄村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 潭头镇 | 阳庄村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
419 | 潭头镇垢峪村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 潭头镇 | 垢峪村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
420 | 白土镇王梁沟村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 白土镇 | 王梁沟村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
421 | 重渡沟管委会王坪村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
422 | 庙子镇上沟村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 庙子镇 | 上沟村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
423 | 合峪镇杨沟门村卫生室项目 | 卫生室改建 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
424 | 合峪镇酒店村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 合峪镇 | 酒店村 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
425 | 三川镇火神庙村卫生室项目 | 卫生室改建装修 | 三川镇 | 火神庙村 | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
426 | 合峪镇庙湾村卫生室项目 | 新建标准化卫生室 | 合峪镇 | 庙湾村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决当地群众就医问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
427 | 贫困户健康保险、意外伤害保险 | 贫困户健康保险、意外伤害保险 | 相关乡镇 | 相关村 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 财政局 扶贫办 | 吴法伟 张六锦 | 为所有建档立卡贫困人口购买健康保险、意外伤害保险 |  | 2018年12月30日前 | 2018年12月30日前 | 2018年12月30日前
428 | 重渡沟管委会王坪村综合文化服务中心 | 综合文化服务中心 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 11.15 | 11.15 |  | 11.15 |  |  |  |  | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 方便168户628人办事 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018年5月30日前
429 | 合峪镇杨沟门村综合文化服务中心 | 综合文化服务中心 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 合峪镇人民政府 | 王亚东 | 方便群众办事 |  | 2018年5月1日前 | 2018年5月20日 | 2018-06-30
430 | 为建档立卡贫困家庭发放健康扶贫爱心保健箱项目 | 为建档立卡贫困家庭发放健康扶贫爱心保健箱 | 相关乡镇 | 相关村 | 96.6 | 96.6 |  | 96.6 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 解决贫困群众日常医疗问题 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
431 | 为全县建档立卡贫困人口免费体检项目 | 为全县建档立卡贫困人口免费体检 | 相关乡镇 | 相关村 | 414 | 414 |  | 414 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 为所有建档立卡贫困人口免费体检一次 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
432 | 为60周岁以上贫困人口免费体检项目 | 为全县60周岁以上老年人免费体检 | 相关乡镇 | 相关村 | 96.45 | 96.45 |  | 96.45 |  |  |  |  | 卫计委 | 张红霞 | 为60周岁以上贫困人口免费体检项目 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 2018-09-10
433 | 秋扒乡小河村文体广场项目 | 1000㎡文体广场 | 秋扒乡 | 小河村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村306 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
434 | 秋扒乡小河村戏台项目 | 一个简易戏台 | 秋扒乡 | 小河村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村306 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
435 | 秋扒乡小河村广播项目 | 一套广播器材 | 秋扒乡 | 小河村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村306 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
436 | 秋扒乡小河村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 秋扒乡 | 小河村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村306 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
437 | 潭头镇阳庄村文体活动室项目 | 90㎡文化活动室 | 潭头镇 | 阳庄村 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村418 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
438 | 潭头镇阳庄村广场项目 | 1000㎡文体广场 | 潭头镇 | 阳庄村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村418 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
439 | 潭头镇阳庄村戏台项目 | 一个简易戏台 | 潭头镇 | 阳庄村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村418 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
440 | 潭头镇垢峪村广场项目 | 1000㎡文体广场 | 潭头镇 | 垢峪村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村835 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
441 | 潭头镇垢峪村戏台项目 | 一个简易戏台 | 潭头镇 | 垢峪村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村835 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
442 | 潭头镇垢峪村文化器材项目 | 一套文化器材 | 潭头镇 | 垢峪村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村835 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
443 | 潭头镇垢峪村广播器材项目 | 一套广播器材 | 潭头镇 | 垢峪村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村835 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
444 | 潭头镇垢峪村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 潭头镇 | 垢峪村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村835 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
445 | 白土镇王梁沟村文化器材项目 | 一套文化器材 | 白土镇 | 王梁沟村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村997口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
446 | 白土镇王梁沟村广播器材项目 | 一套广播器材 | 白土镇 | 王梁沟村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村997口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
447 | 白土镇王梁沟村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 白土镇 | 王梁沟村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村997口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
448 | 重渡沟管委会王坪村文化室项目 | 90㎡文化活动室 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
449 | 重渡沟管委会王坪村广场项目 | 1000㎡文体广场 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
450 | 重渡沟管委会王坪村戏台项目 | 一个简易戏台 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
451 | 重渡沟管委会王坪村宣传栏项目 | 宣传栏一个 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
452 | 重渡沟管委会王坪村文化器材项目 | 一套文化器材 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
453 | 重渡沟管委会王坪村广播器材项目 | 一套广播器材 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
454 | 重渡沟管委会王坪村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村627 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
455 | 庙子镇上沟村文体广场项目 | 1000㎡文体广场 | 庙子镇 | 上沟村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
456 | 庙子镇上沟村戏台项目 | 一个简易戏台 | 庙子镇 | 上沟村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
457 | 庙子镇上沟村文化器材项目 | 一套文化器材 | 庙子镇 | 上沟村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
458 | 庙子镇上沟村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 庙子镇 | 上沟村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
459 | 合峪镇杨沟门村文化活动室项目 | 90㎡文化活动室 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
460 | 合峪镇杨沟门村文体广场项目 | 1000㎡文体广场 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
461 | 合峪镇杨沟门村戏台项目 | 一个简易戏台 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
462 | 合峪镇杨沟门村宣传栏项目 | 宣传栏一个 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
463 | 合峪镇杨沟门村文化器材项目 | 一套文化器材 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
464 | 合峪镇杨沟门村广播器材项目 | 一套广播器材 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
465 | 合峪镇杨沟门村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村673 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
466 | 合峪镇酒店村文化活动室项目 | 90㎡文化活动室 | 合峪镇 | 酒店村 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
467 | 合峪镇酒店村文体广场项目 | 1000㎡文体广场 | 合峪镇 | 酒店村 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
468 | 合峪镇酒店村戏台项目 | 一个简易戏台 | 合峪镇 | 酒店村 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
469 | 合峪镇酒店村宣传栏项目 | 宣传栏一个 | 合峪镇 | 酒店村 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
470 | 合峪镇酒店村文化器材项目 | 一套文化器材 | 合峪镇 | 酒店村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
471 | 合峪镇酒店村广播器材项目 | 一套广播器材 | 合峪镇 | 酒店村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
472 | 合峪镇酒店村体育设施项目 | 一套体育设施器材 | 合峪镇 | 酒店村 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村589 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
473 | 秋扒乡白岩寺村健身器材、乒乓球台 | 一套健身器材、一个乒乓球台 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村815 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
474 | 秋扒乡白岩寺村投影机 | 一部投影机 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村816 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
475 | 秋扒乡白岩寺村文化活动室改造 | 室内外粉刷80平方 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村817 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
476 | 秋扒乡白岩寺村手提音响、无线话筒 | 手提音响、无线话筒各一套 | 秋扒乡 | 白岩寺村 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村818 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
477 | 叫河镇综合文化服务中心 | 一个综合文化服务中心 | 叫河镇 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该镇20526 口人文化生活需求 | 2018年7月30日前 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
478 | 重渡沟管委会综合文化站建设 | 一个综合文化服务中心 | 重渡沟管委会 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足9570口人文化生活需求 | 2018年7月30日前 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
479 | 庙子镇龙潭村文化培训中心 | 1000平方米文化培训中心 | 庙子镇 | 龙潭村 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 满足该村1360 口人文化生活需求 |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
480 | 部分贫困村综合文化服务中心项目 | 完善35个贫困村综合文化服务中心64个项目 | 相关乡镇 | 相关村 | 252.49 | 252.49 | 24.8 | 227.69 |  |  |  |  | 文广新局 | 魏海松 | 丰富贫困村群众文化生活 | 2018年7月30日前 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-09-20
481 | 白土镇王梁沟村危房改造项目 | 危房改造：C级修缮2户各5000元；D级重建3户各3万元 | 白土镇 | 王梁沟村 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 解决5户贫困户的住房困难 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
482 | 王坪村（潭头镇部分）危房改造项目 | 危房改造：C级修缮2户各5000元；D级重建1户3万元 | 潭头镇 | 王坪村 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 解决3户贫困户的住房困难 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
483 | 庙子镇上沟村危房改造项目 | 危房改造：D级重建1户3万 | 庙子镇 | 上沟村 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 解决1户贫困户的住房困难 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
484 | 合峪镇酒店村危房改造项目 | 危房改造：C级修缮4户各5000元；D级重建4户各3万 | 合峪镇 | 酒店村 | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 解决8户贫困户的住房困难 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
485 | 秋扒乡小河村垃圾池项目 | 3个垃圾池 | 秋扒乡 | 小河村 | 0.345 | 0.345 |  | 0.345 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善500口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
486 | 潭头镇垢峪村垃圾池项目 | 4个垃圾池 | 潭头镇 | 垢峪村 | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善600口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
487 | 白土镇王梁沟村垃圾池项目 | 15个垃圾池 | 白土镇 | 王梁沟村 | 1.725 | 1.725 |  | 1.725 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善1000口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
488 | 重渡沟管委会王坪村垃圾池项目 | 5个垃圾池 | 重渡沟管委会 | 王坪村 | 0.575 | 0.575 |  | 0.575 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善500口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
489 | 庙子镇上沟村垃圾池项目 | 15个垃圾池 | 庙子镇 | 上沟村 | 1.725 | 1.725 |  | 1.725 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善1000口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
490 | 合峪镇杨沟门村垃圾池项目 | 4个垃圾池 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善600口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
491 | 合峪镇酒店村垃圾池项目 | 12个垃圾池 | 合峪镇 | 酒店村 | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 改善800口人的农村环境 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
492 | 栾川县危房改造项目 | 实施569户贫困户危房改造 | 相关乡镇 | 相关村 | 1250 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  | 住建局 | 智建军 | 解决约2000口贫困户的住房问题 |  | 2018-07-01 | 2018-08-10 | 2018-08-30
493 | 栾川县“六改一增”项目 | 贫困群众“六改一增”项目 | 相关乡镇 | 相关村 | 1900 | 1900 | 190.6 |  |  | 1709.4 |  |  | 住建局 | 智建军 | 解决3900余户贫困群众住房问题 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-08-10 | 2018-08-30
494 | 栾川县贫困重度失能残疾人集中托养中心项目 | 托养建档立卡重度失能残疾人630人 | 相关乡镇 | 相关村 | 1850 | 1850 |  |  |  | 1850 |  |  | 县残联 | 尤 强 | 托养建档立卡重度失能残疾人630人 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-08-10 | 2018-08-30
| 小计 |  |  |  | 7860.26 | 0
三、产业扶贫类 | [5 empty] | 0
495 | 贫困村2018年森林抚育工程 | 贫困村2018年森林抚育工程 | 相关乡镇 | 相关村 | 547.16 | 547.16 | 547.16 | [5 empty] | 林业局 | 谢红伟 | 带动贫困群众脱贫致富 | 2018年7月30日前 | 2018年8月10日前 | 2018年10月30日前 | 2018年11月15日前
496 | 石宝村木质蔬菜扶贫加工项目 | 木质蔬菜加工 | 石庙镇 | 石宝村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 石庙镇人民政府 | 王红亮 | 带动152户群众增加收入，其中贫困群众62户 |  | 2018年8月10日前 | 2018年10月30日前 | 2018年11月15日前
497 | 观星村山地林旅游及野生食用菌扶贫开发项目 | 旅游及野生食用菌开发 | 石庙镇 | 观星村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 石庙镇人民政府 | 王红亮 | 带动89户贫困群众增加收入 |  | 2018年8月10日前 | 2018年10月30日前 | 2018年11月15日前
498 | 贫困村村级集体经济项目 | 67个贫困村村级集体经济项目 | 13个乡镇（城关镇除外）及重渡沟管委会 | 相关村 | 2170 | 2170 | 1383.26 | 786.74 |  |  |  |  | 县委农工办 | 王志超 | 各村集体年收入每年达到5万元 | 2018年7月30日前 | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
499 | 三川镇柳子村核桃加工项目 | 建设核桃贮藏冷库一座，建设面积100平方米 | 三川镇 | 柳子村 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 带动70户贫困户就业，增加收入 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
500 | 三川镇大红村扶贫产业项目提升 | 管理房、观光采摘园改良提升 | 三川镇 | 大红村 | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 带动贫困户452人稳定就业，增加收入 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
501 | 三川镇小红村石材加工 | 小红村石材加工 | 三川镇 | 小红村 | 37 | 37 | 37 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 带动贫困户30人就业，增加村集体经济收入 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
502 | 中药材种植 | 增加种植连翘120亩、每亩补助600元，72000元 | 三川镇 | 祖师庙村 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 带动贫困户50人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
503 | 龙脖村产业扶贫车间升级改造项目 | 面积600㎡，700元/㎡ | 三川镇 | 龙脖村 | 42 | 42 | 42 | [5 empty] | 三川镇人民政府 | 李新波 | 带动贫困人口200人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
504 | 红庙村土特产品展销廊亭建设 | 新建土特产品销售廊亭 | 陶湾镇 | 红庙村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 陶湾镇人民政府 | 聂艳玲 | 带动50人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
505 | 三合村核桃基地建设 | 在原有核桃基地基础上扩建核桃基地1000亩 | 陶湾镇 | 三合村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 陶湾镇人民政府 | 聂艳玲 | 带动70人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
506 | 伊滨村产业发展花椒树种植 | 种植花椒树50亩 | 陶湾镇 | 伊滨村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 陶湾镇人民政府 | 聂艳玲 | 带动80人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
507 | 磨湾村食用/药用菌种植基地 | 建设标准化生产大棚60座 | 重渡沟管委会 | 磨湾村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 带动35户120人致富 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
508 | 北乡村蕙兰产业项目 | 建设500平方兰棚 | 重渡沟管委会 | 北乡村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 带动40户140人致富 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
509 | 四秋村猕猴桃种植项目 | 发展猕猴桃基地10亩 | 重渡沟管委会 | 四秋村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 带动47户172人致富 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
510 | 新南村兰花种植产业项目 | 建设500平方兰棚，钢制盆架300平方米 | 重渡沟管委会 | 新南村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 带动30户116人致富 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
511 | 仓房村中药材种植项目 | 整合各组土地种植300亩种植中药材与山野果 | 重渡沟管委会 | 仓房村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 带动42户133人致富 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
512 | 北乡村食用菌培育基地 | 工厂化生产车间 | 重渡沟管委会 | 北乡村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 重渡沟管委会 | 张志钦 | 带动30户119人致富 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
513 | 王府沟扶贫车间建设项目 | 400平方米加工车间 | 狮子庙镇 | 王府沟村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 带动王府沟村困难群众增收脱贫 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
514 | 许沟村扶贫车间建设项目 | 400平方米加工车间 | 狮子庙镇 | 许沟村 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 带动许沟村困难群众增收脱贫 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
515 | 红庄村扶贫车间改建项目 | 350平方米加工车间 | 狮子庙镇 | 红庄村 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [5 empty] | 狮子庙镇人民政府 | 赵红彬 | 带动红庄村困难群众增收脱贫 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
516 | 东增河村扶贫产业基地 | 农副产品深加工 | 冷水镇 | 东增河村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 冷水镇人民政府 | 石建伟 | 增加160余户群众收入 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
517 | 西增河村农副产品深加工项目基地 | 农副产品深加工 | 冷水镇 | 西增河村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 冷水镇人民政府 | 石建伟 | 增加161余户群众收入 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
518 | 潭头镇扶贫产业用房建设 | 潭头镇扶贫产业用房建设 | 潭头镇 | 搬迁社区 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 解决搬迁区300名贫困人口就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
519 | 潭头镇扶贫产业园区建设 | 扶贫产业园改造、装修、标识牌制作 | 潭头镇 | 扶贫产业园 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 潭头镇人民政府 | 常光磊 | 解决搬迁区150群众贫困户就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
520 | 白土镇槲树庙村乡村旅游项目 | 扩建牡丹鲜切花基地350亩，修建环基地道路3000米，基地内田间观光道路、水利灌溉管道等 | 白土镇 | 槲树庙村 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 白土镇人民政府 | 魏敏峰 | 带动120余人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
521 | 白土镇扶贫产业园及配套基础设施 | 30亩标准产业园区 | 白土镇 | 相关村 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 白土镇人民政府 | 魏敏峰 | 带动110余人就业 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
522 | 栾川县赤土店镇“核桃+中药材”种植产业基地 | 发展核桃种植2000亩，间作油料牡丹、苍术、黄芩等 | 赤土店镇 | 郭店村、刘竹村、赤土店村、清和堂村 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 赤土店镇政府 | 常鹏飞 | 解决贫困群众300余人增收问题 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
523 | 栾川县赤土店镇白沙洞中药材种植产业基地 | 种植猪苓2000穴，连翘1000亩山茱萸100亩，五味子200亩，建设中药材加工厂一座 | 赤土店镇 | 白沙洞村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 赤土店镇政府 | 常鹏飞 | 解决贫困群众90余人增收问题 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
524 | 栾川县赤土店镇来料加工产业园区 | 服装厂一处、饰品加工厂一处 | 赤土店镇 | 赤土店村 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 赤土店镇政府 | 常鹏飞 | 解决贫困群众100余人增收问题 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
525 | 栾川县赤土店镇艾蒿种植深加工产业基地 | 种植艾蒿300亩,仓库一处 | 赤土店镇 | 赤土店村 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 赤土店镇政府 | 常鹏飞 | 解决贫困群众100余人增收问题 |  | 2018年8月10日前 | 2018年9月20日前 | 2018年9月30日前
526 | 扶贫小额信贷临时周转金 | 扶贫小额信贷临时周转金 | 14个乡镇及重渡沟管委会 | 各相关村 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 扶贫办 | 张六锦 | 解决贫困群众自身创业资金发展瓶颈 |  | 2018年5月10日前 | 2018年12月20日前 | 2018年12月30日前
| 小计 |  |  |  | 3939.56 | 0
四、其它类 | [5 empty] | 0
527 | 扶贫办及乡镇项目管理费 | 扶贫办及乡镇项目管理费 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 各单位 | 单位主要负责人 | 为单位解决扶贫项目前期手续费用 |  | 2018年12月30日前 | 2018年12月30日前 | 2018年12月30日前
528 | 第一书记驻村工作经费 | 第一书记驻村工作经费 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 293 | 293 |  |  |  | 293 |  |  | 各乡镇 | 各乡镇主要负责人 | 为驻村第一书记解决工作经费 |  | 2018年12月30日前 | 2018年12月30日前 | 2018年12月30日前
529 | 易地扶贫搬迁融资资金利息 | 2016-2018易地搬迁融资资金利息 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 847.6 | 847.6 |  |  |  | 847.6 |  |  | 财政局 | 吴法伟 | 偿还省搬迁公司融资贷款利息 |  | 2018年4月30日前 | 2018年4月30日前 | 2018年4月30日前
| 小计 |  |  |  | 1640.6 | 1640.6