栾政〔2020〕7号

栾川县人民政府

关于印发栾川县县域医疗中心建设

工作方案的通知

各乡（镇）人民政府，县人民政府有关部门，各有关单位：

《栾川县县域医疗中心建设工作方案》已经县政府研究同意，现予以印发，请认真贯彻落实。

2020年4月10日

栾川县县域医疗中心建设工作方案

为深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和各级卫生与健康大会精神，全面落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设指导意见》（国办发〔2015〕70号）和《国家卫生健康委关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》（国卫医发〔2018〕37号）要求，加强医疗服务体系供给侧改革，进一步完善县域优质医疗资源配置，推进县域医疗中心建设，完善医疗服务体系，提升服务基层能力，满足县域居民医疗服务需求，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和各级卫生与健康大会精神，全面实施健康中国战略，落实新时代卫生与健康工作方针、“健康中原2030”规划纲要和栾川县卫生事业“十三五发展规划”，立足栾川县经济社会和医疗卫生事业发展实际，坚持以人民为中心的发展思想，把推进县域医疗中心建设作为保障和改善民生的重要举措和有效抓手，聚力抓重点、补短板、强弱项，深化供给侧结构性改革，全面提升县级医院综合服务能力，打造县域医疗中心，建立优质高效的县域医疗卫生服务体系，为人民群众提供从预防到治疗康复，连续、协同、优质、全方位、全周期健康服务，助力经济社会发展，为全面建成小康社会作出更大贡献。

二、工作目标

严格按照《河南省卫生健康委关于认真落实2019年度重点民生实事县域医疗中心建设任务的通知》（豫卫医〔2019〕15号）、《关于印发河南省推进县域医疗中心建设指导意见的通知》（豫卫发〔2019〕1号）和洛阳市委办公室、洛阳市人民政府办公室《关于印发2020年洛阳市重点民生实事工作方案的通知》（洛办〔2020〕8号）文件要求，以栾川县人民医院（以下简称县医院）医疗卫生服务能力全面提升为重点，以紧密型县域医共体建设为抓手，促进县医院综合服务能力达到国家《县医院医疗服务能力推荐标准》,争取达到三级医院水平，实现县域内就诊率达到90%左右的目标。

三、工作任务

（一）加强标准化建设

加快县医院提质升级，对标《河南省县级医疗机构诊疗基本病种目录（试行）》要求，结合我县外转率较高的病种，健全一级诊疗科目，完善二级诊疗科目，达到国家《县医院医疗服务能力基本标准》和《县医院医疗服务能力推荐标准》。县医院要对照国家《县医院医疗服务能力推荐标准》，对全院各科室进行摸底，明确达标科室和未达标科室，强重点，补短板，实现医院综合服务能力提质总体目标。

1．加强人才培养与引进。县医院要根据学科发展实际情况，制定专门的人才培养和引进工作计划，明确科室，明确人才培养和引进方案，明确人才培养和引进途径，明确人才待遇，确保人才培养和引进及时到位，防止人才流失，切实通过人才培养和引进，弥补专业空白和不足，促进学科服务能力顺利达标。

2．加大资金扶持，加速设备更新换代和新设备添置购进。严格按照国家《县医院医疗服务能力推荐标准》和县医院发展需要，加大资金支持力度，对不能适应当前群众就医需要的设备进行更新换代，同时满足医院业务发展和服务能力提升需要，积极配备所需的设备，为县医院综合服务能力提质升级提供保障。

3．以“等额对调”帮扶和三级医院专家团队帮带为抓手，全面提升县医院服务水平。继续推进和落实好“等额对调”帮扶工作,县医院要根据各学科建设实际情况，强优补弱，尤其要针对技术相对薄弱、服务能力不强的科室，挑选业务骨干与上级医院进行“等额对调”式帮扶。同时，县医院各相关科室还要与上级医院加强联系，争取每个学科都有上级医院的帮扶团队和技术支撑团队，切实提升县医院各学科的技术水平，提升对各种常见病、多发病、慢性病和较为复杂疑难危重病的诊疗能力，达到市、县先进水平。

（二）加强专科建设

要重点针对县域群众常见病、多发病，开展特色专科建设，通过积极申报重点专科建设项目，全面推进重点专科建设，在重点专科建设上取得实效，县医院要制定切实可行的重点专科推进计划，在县财政的支持下，完成建设目标。

1．补齐薄弱专科。通过加强硬件建设、引进专业人才、开展适宜技术、与上级医院合作等，补齐薄弱专科能力短板。重点加强儿科、精神科、老年病科、康复医学科、传染科等学科建设。注重急诊医学科建设，与院前急救体系有效衔接，提升急危重症患者抢救与转运能力。

2．夯实平台专科。重点加强病理科、医学检验科（临床体液、血液、临床微生物学等专业组）、医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振成像诊断等专业组）等学科建设，提升疑难急危重症疾病诊疗能力。加强手术室建设，更新数字化诊疗设备，开展适宜的手术操作项目，尽量扩大手术项目范围，提升技术能力。

3．强化核心专科。以一级诊疗科目为核心，重点提升对县域内常见病、多发病及地方病的诊疗能力。加强血液净化中心、麻醉科、重症医学科等科室建设，完善配套设施，为重大疾病、急危重症患者救治及术后康复提供有力支撑。

4．打造优势专科。加强现有实力较强的临床专科，开展适宜新技术、新项目，提高内镜、介入诊疗等微创技术使用比例，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力。

（三）加强学科建设

加强住院医师规范化培训、订单定向医学生培养。着力解决短缺专业人才问题，开展儿科、精神科、老年医学、康复、产科医师、助产士及护理人才等培养培训。积极创建助理全科医生培训基地和继续医学教育基地。采取全职引进或柔性引进人才等方式，满足群众对急需学科的就医需求。重视学科带头人及中青年骨干的培养，科室主任应至少具备副主任医师任职资格。逐步构建一支技术水平过硬、结构合理的人才队伍，做到“人有专长、科有重点、院有特色”。

（四）加强基础设施建设

加强基础设施建设，着力打造“功能分区合理、医疗流程便捷”的“花园式”医院。开展“健康食堂”行动，加强临床营养科与营养食堂建设，满足不同民族患者就餐需求。加强卫生间建设与管理，按照“二类以上公厕”要求打造“卫生厕所”，鼓励设置第三卫生间。

（五）加强信息化建设

贯彻落实国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等要求，构建覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗服务模式。年底前，信息化水平达到《电子病历系统功能应用水平分级评价标准（2018版）》3级以上水平。依托区域信息平台，建成覆盖县域的医学影像、检验、心电、病理、消毒供应等资源共享中心。县域远程医疗系统接入河南省远程医疗中心平台，对下联通所有乡镇卫生院、村卫生室，开展远程诊疗、心电、影像等会诊服务。推进“基层检查、上级诊断”，真正让信息多跑路、病人少跑路，持续提升满意度。

县医院要根据工作实际，认真制定医院信息化建设工作计划，明确时间节点，确保每一项工作按时落地，医院相关信息系统应有尽有，切实提升医院信息化水平，使医院管理更加科学、高效、有序。

（六）推进紧密型县域医共体建设

根据县域医疗中心建设任务，县卫健委要根据上级有关政策制定出切实可行的建设方案，构建覆盖全县的紧密型县域医共体，逐步构建县级医院与乡镇卫生医院、村卫生室之间的分级医疗、急慢分治、双向转诊的诊疗模式。同时要在县域医共体顺利运行的基础上，实行医共体在行政、人员、财务、业务、信息、绩效、药械上的“七统一”管理模式和方案，逐步实现医共体单位之间“服务共同体”“责任共同体”“利益共同体”“管理共同体”的“四个共同体”目标。使各级机构间功能错位、无序竞争转变为服务、责任、管理、利益和发展的共同体，切实促进医疗资源高效利用，方便群众就医，减轻就医负担。

（七）加强医疗质量安全体系建设

认真落实《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点（2018年版）》要求，加强制度建设，完善工作机制，持续改进医疗质量。牢固树立依法执业意识，严格落实《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗技术临床应用管理办法》《处方管理办法》《医院感染管理办法》等要求，切实履行主体责任。落实患者安全目标和医疗安全事件报告预警制度，建立临床科室医疗安全上报、参与改进机制。县域医疗中心承担医疗质量监管职责，逐步实现医共体内医疗质量同质化。

（八）加强现代医院管理制度建设

高度重视现代医院管理制度建设，将其作为联结改革政策和医院治理的纽带，逐步实现医院治理体系和治理能力的现代化，推动制定医院章程试点工作，深化医疗服务供给侧结构性改革。运用现代化的管理理念和方法，在人才培养、资源整合、诊疗水平、质量安全等方面创新实践。通过章程引领，彰显公益性，抑制趋利性，调动积极性，规范医疗服务行为，推动高质量发展。县医院要多策并举，通过“走出去、引进来”的模式，主动与三级医院对接，建立帮带联系，开阔视野，学习先进管理理念，吸收管理经验精华，使医院管理水平与省市级医院接轨、达到先进水平。

四、工作步骤

（一）方案细化和制定阶段（4月1日—4月15日）

县医院根据本方案总体目标要求，制定每一项工作任务细化方案和工作计划，明确每一项工作的具体负责人、责任科室和完成时间节点，并将细化方案和工作计划报栾川县县域医疗中心建设领导小组进行研究和备案。

（二）组织实施阶段（4月16日—11月31日）

县卫健委要在2020年5月底前牵头制定出切实可行的县域医共体建设方案，确保县域医共体9月底前挂牌试运行，11月底前完善相关政策措施和配套保障举措。县医院要在县域医疗中心建设领导小组的领导下，严格按照既定工作目标和时间节点，全面落实县域医疗中心各项工作计划，施行工作周报制度，每周向县域医疗中心建设领导小组上报工作进展情况及工作中出现的问题，以便县域医疗中心建设领导小组及时掌握工作动态，及时解决工作中出现的问题。

（三）中期督导阶段（6月15日—6月30日）

由栾川县县域医疗中心建设领导小组根据工作计划，组织人员到县医院进行中期督导，对各项工作完成情况进行摸底检查，对照各项工作时间节点，督导县域医疗中心建设，分析存在不足，总结工作经验，重点对进度赶不上要求的工作，下重锤抓管理、抓落实。召开专题会议，研究部署县域医疗中心建设下半年工作，制定专门的工作措施，为年度建设目标的顺利完成奠定坚实基础。

（四）考核评价阶段（12月1日—12月15日）

根据县域医疗中心建设总体目标，由栾川县县域医疗中心建设领导小组对县医院各项工作完成情况进行逐项考核验收，对完成质量进行评估，对工作完成不理想、效果不佳的工作进行重点冲刺，提升建设成果，确保各项建设目标顺利完成，圆满达标。

五、工作要求

（一）加强领导，明确分工。为确保我县县域医疗中心建设顺利推进，决定成立县域医疗中心建设领导小组，由县委副书记、县长王明朗任组长，县委常委、县政府分管副县长王琳和县委常委、常务副县长王宏晓任副组长，县政府办分管领导，县卫健委、县财政局、县发改委、县人社局、县医保局、县科技工信局、县市场监管局、县机构编制电子政务中心、县人民医院主要领导，各乡镇政府主要负责同志为成员。领导小组下设办公室，办公室设在县卫健委，由县卫健委党组书记、主任马柏穗兼任办公室主任，县人民医院党委书记吉磊兼任办公室副主任。县域医疗中心建设领导小组各成员单位要高度重视此项工作，严格落实工作责任，特别是主要建设单位县人民医院，要实行“一把手总负责，主管院长分管负责”的工作机制，切实把每一项工作明确到人、分工到人，确保每一项工作都有一名主管院长主抓，责任科室去负责，工作人员去落实，做到件件有人管，事事有落实，一级抓一级，一级对一级负责，把每一项工作都落到实处。

（二）深入一线，强化督导

县域医疗中心建设领导小组要定期到县医院进行调研和工作督导，对各项工作提要求、提意见，现场解决工作中出现的问题和困难，推动县域医疗中心建设工作严格按照时间节点，稳步推进。

（三）狠抓落实，从严追责

各相关责任单位一定要严格按照工作任务分工，认真落实本职工作，县域医疗中心建设领导小组将根据现场工作督导和检查情况，对工作执行不力或没有按照时间节点完成建设任务的单位和个人进行约谈和问责，特别是对影响栾川县县域医疗中心建设大局的突出问题，将从严从重处罚。

附件：栾川县县域医疗中心建设领导小组

附件：

栾川县县域医疗中心建设领导小组

根据河南省卫生健康委《关于认真落实2019年度重点民生实事县域医疗中心建设任务的通知》（豫卫医〔2019〕15号）、《关于印发河南省推进县域医疗中心建设指导意见的通知》（豫卫发〔2019〕1号）要求和洛阳市委办公室、洛阳市人民政府办公室《关于印发2020年洛阳市重点民生实事工作方案的通知》（洛办〔2020〕8号）文件精神，为确保我县县域医疗中心建设任务顺利推进，取得实效，经县政府研究，决定成立栾川县县域医疗中心建设领导小组，人员组成如下：

组  长：王明朗  县委副书记、县长

副组长：王  琳  县委常委、副县长

王宏晓  县委常委、常务副县长

成  员：聂红宪  县政府办党组成员、主任科员

马柏穗  县卫生健康委主任

吴法伟  县财政局局长

张爱国  县发改委主任

代留超  县人社局局长

宋留长  县医疗保障局局长

侯先锋  县科技工信局局长

徐  伟  县市场监督管理局局长

张玉良  县机构编制电子政务中心主任

吉  磊  县人民医院党委书记

李  群  县人民医院院长

各乡镇和重渡沟管委会政府主要负责同志

领导小组下设办公室，办公室设在县卫健委，马柏穗同志兼任办公室主任，吉磊同志兼任办公室副主任。