关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年栾川县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程项目0.2亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.2亿元使用情况

（一）项目安排情况

项目2022年11月30日开工做前期勘测、放线工作，2024年3月中旬土方工程开始施工，5月底基坑支护及地基处理完成，6月地下工程施工，7月主体工程施工，12月底主体封顶。2025年6月底前装修工程完成60%,12月底前交付。

（二）项目进展情况

临建办公室地坪硬化300m²；东侧道路硬化80m；临建施工完成60%；土方开挖、外运累计完成94000立方；东边界限剩余临时围挡已全部完成。

（三）资金使用情况

该项目2022年11月30日开工，已拨付专项债资金2000万元。

（四）项目收益情况

该项目正在建设阶段，尚未产生收益。

（五）项目对应资产情况

项目属于在建工程，未列固定资产。

2024年5月7日