关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2024年栾川县公办幼儿园改造提升项目0.1亿元，政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

“栾川县公办幼儿园改造提升项目”是2022年申报的地方专项债券项目，计划总投资2621万元，其中申请专项债券资金1800万元，其它为地方政府配套资金。现已发行专项债1000万元。该项目涉及栾川县辖区内18所城乡公办幼儿园改造提升项目，主要内容包含幼儿园多功能室、室内外幼儿游戏区、卫生间、伙房等改造提升，改造面积共 79,956.00 平方米。根据下发专项债资金额度结合到现场实地查看情况，经过2次局党组会议研究，决定2所幼儿园项目暂时不实施（栾川乡第二中心幼儿园因当时可能在中职迁建范围；栾川乡湾滩社区幼儿园因湾滩社区和周边山水文苑入住率较低，适龄儿童不足15名，幼儿园尚未招生）,待第二批专项债资金下达后再实施部分项目。

（二）项目进展情况

栾川县公办幼儿园改造提升项目共分四个标段：

## 第一标段：实施内容包含栾川县第一实验幼儿园地面卷材铺设；赤土店镇中心幼儿园地面卷材铺设；第二实验幼儿园地面卷材铺设和墙裙安装及沥青道路铺设；第三实验幼儿园卫生间隔板及屋面钢构树脂瓦安装等项目。2023年12月5日开工至2024年6月初已竣工。

## 第二标段：实施具体内容包含栾川县潭头镇中心幼儿园卫生间改造；秋扒乡中心幼儿园地面铺设和卫生间改造；狮子庙镇中心幼儿园地面铺设；合峪镇中心幼儿园卫生间和室外游戏区改造；庙子镇中心幼儿园屋面钢构树脂瓦、卫生间改造和游戏区改造等项目。2023年12月5日开工至2024年5月上旬已竣工。

## 第三标段:实施具体内容包含栾川县白土镇中心幼儿园卫生间改造和塑胶地坪；石庙镇中心幼儿园塑胶地坪、厨房操作间；叫河镇中心幼儿园地面铺设、树脂瓦屋面；冷水镇中心幼儿园铺设PVC地板和屋面钢构树脂瓦等项目。2023年12月5日开工至2024年6月初已竣工。

## 第四标段:实施具体内容包含栾川县重渡沟管委会中心幼儿园外墙粉刷、地面铺设和游戏区改造；陶湾镇中心幼儿园屋面钢构树脂瓦、外墙涂料和室内PVC地板；陶湾镇第二中心幼儿园屋面钢构树脂瓦等项目。2024年1月2日开工至2024年5月底已竣工。

（三）资金使用情况

该项目实际投入建设资金为1064.3806万元，设计和监理费用为32.5339万元，共计投入1096.9145万元。其中地方政府专项债资金1000万元，使用1000万元。其中：

## 第一标段：5所幼儿园总投资250.0181万元；

## 第二标段：4所幼儿园总投资284.4357万元；

## 第三标段:4所幼儿园总投资251.0547 万元；

## 第四标段:3所幼儿园总投资278.8721万元。

（四）项目收益情况

- 本项目为公益性项目。通过以上项目的实施，使原老旧园舍进行提升改造，消除幼儿园安全隐患，有效改善栾川县城乡公办幼儿园办园条件，提升办园水平及办园品质。

- 本项目收入主要为幼儿园改造后幼儿保教费提高收入及改造后空余学位招生收入。目前公办幼儿园保教费按照发改部门核定标准收费，同时县财政按照国家规定的公办园生均公用经费600元/年·人标准，从2024-2025学年开始拨付公办幼儿园生均公用经费。

（五）项目对应资产情况

项目四个标段送审资料准备中，目前尚未转固定资产。

2025年6月12日