关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程2400万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券1000万元元使用情况

（一）项目安排情况

该项目估算总投资3000万元。项目区设计治理面积为50km²，位于栾川县叫河镇、冷水镇，其中新建梯田2.94hm²，老旧梯田提升改造20.41hm²；发展经济林60.53hm²，补植经济林42.46hm²，植物护岸1.24hm²，生态绿化439.63m²；配套修建谷坊2座；支毛沟护坡265m，挡土墙690m，蓄水池4座，沉沙池5座，排水沟1619m；新建生产道路6.82km，提升改造生产道路9.46km，行道树376株；护地堤6.2km，垃圾分类收集桶20套；封禁治理4873.66hm²，标志碑8座，标识牌49块，封禁网栏20.11km。

- 项目进展情况

- 目前该工程形象进度为97%；其中新建梯田2.90hm²，老旧梯田提升改造19hm²；发展经济林60.53hm²，补植经济林42.46hm²，配套修建谷坊1座；支毛沟护坡265m，挡土墙690m，蓄水池1座，沉沙池3座，排水沟1619m；新建生产道路6.82km，提升改造生产道路9.46km，护地堤6.2km，垃圾分类收集桶20套；封禁治理4873.66hm²，封禁网栏17km。

（三）资金使用情况

栾川县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程使用国债资金2100万元。

（四）项目收益情况

通过项目的实施，植被覆盖率为83.14%，每年可新增蓄水能力326.03万m³，减少土壤流失量11.54万t；直接保护保护耕地0.53万亩免受冲毁威胁；流域水土流失面积减少628.47hm2，农产品产量和质量显著提升，农民收入增加了5%；每年可新增蓄水能力41.12万m³，减少土壤流失量144万t；生态环境将会得到明显改善，水土流失得到基本控制，水土流失危害减轻，有效减轻项目区及下游自然灾害，生态环境向良性转化。

（五）项目对应资产情况

项目目前尚未转固定资产。

2025年6月12日